## Sheet1
Перечень форм и требования к оформлению приемо-сдаточной документации, предъявляемой при выполнении СМР
и сдаче законченных строительством объектов МН ООО «Сладковско-Заречное»
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ | ССЫЛКА НА ФОРМУ ДОКУМЕНТА | ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ | ПРИМЕЧАНИЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
1.1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.1.1 | Разрешение на строительство | Статья 51 Градостроительный кодекс РФ; п. 4.1 | Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Заказчик | Разрешение выдается федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления
1.1.2 | Выписка из реестра членов СРО | ГК РФ 1 ФЗ 190 Статья 52 п.2 |  | Подрядчик | Для всех Подрядчиков, участвующих в изысканиях, проектировании и строительстве, проводящих испытания и измерения
1.1.3 | Акт- допуск для производства строительномонтажных работ. | П.4.6. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" | Приложение В. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" | Подрядчик
1.1.4 | Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства | П.46. Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Министерством труда и социальной защиты | Приложение N 3 к Правилам по охране труда в строительстве, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1.06.2015 г. N 336н | Заказчик, Подрядчик
1.1.5 | Разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода | Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»; п. 7 ВСН 31-81; ЛНД ОГ в области промышленной безопасности | Приложение 1; Приложение 1 | Заказчик | Разрешение оформляется за пять рабочих дней до начала работ
1.1.6 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.1 | Подрядчик | В Перечень заносятся лица, ответственные за производство каждого вида выполняемых работ (мастера, прорабы и другие ответственные лица ), а также лица, осуществляющие контроль за производством и качеством работ (работники подразделения строительного контроля строительного Подрядчика, геодезисты и др.).
1.1.7 | Приказ о назначении лиц (ИТР), ответственных за подготовку объекта, безопасность труда на объекте, за производство работ на объекте, за осуществление строительного контроля со стороны Подрядчика | п.10 ВСН 31-81; п.5.5 СНиП 12-03-2001 | - | Подрядчик | -
1.1.8 | Приказы о назначении лиц, ответственных за осуществление строительного контроля со стороны лица, осуществляющего строительство, застройщика (строительный контроль), проектировщика (авторский надзор) | п. п. 5.2, 7 СП 48.13330.2011 |  | Заказчик, Подрядчик | Приказ о назначении ответственных исполнителей из числа ИТР
1.1.9 | Приказ о создании комиссии по осуществлению входного контроля, с привлечением квалифицированного персонала. | ГОСТ 24297-2013, п.5.2 |  | Подрядчик
1.1.10 | Приказ на специалиста, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС | п. 23ж Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |  | Подрядчик | Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами
1.1.11 | Протокол аттестации ИТР подрядчиков, ответственных за проведение работ на объекте, в области промышленной безопасности | п. 93 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; п. 23ж Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |  | Подрядчик
1.1.12 | Проект производства работ (ППР) | п. 5.7.3-п.5.7.10 СП 48.13330.2011 | - | Подрядчик | -
1.1.13 | Проект производства работ кранами (ППРк) | п. 1.2 РД-11-06-2007 | - | Подрядчик | -
1.1.14 | Проект производства геодезических работ (ППГР) | п. 4.5 Приложение Г СП 126.13330.2012 |  | Подрядчик | ППГР в полном объеме разрабатывают при строительстве на территории действующего предприятия
1.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
1.2.1 | Свидетельство об аттестации ЛНК на право выполнения работ по НК | ПБ 03-372-00 | Приложение 5, Приложение 6 | Подрядчик | Предъявляются копии свидетельств лабораторий контроля качества, участвующих в строительстве объекта - заверенная копия
1.2.2 | Заверенная копия лицензии на право работы с ИИИ (только для радиоактивных источников, оформляет «Росатомнадзор») | Статья 12 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Статья 40 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемическом благополучии населения»; п. 1.8 СП 2.6.1.2612-10 |  | Подрядчик | Лицензия предоставляется с приложением, в котором должна быть информация разрешающая эксплуатацию радиационных источников, их перечень с заводскими номерами, а также указан регион, где их разрешается эксплуатировать
1.2.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИИИ (источниками ионизирующего излучения), проверка соответствия | п. 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10 |  | Подрядчик | Санитарноэпидемиологические заключения предоставляются на рентгенаппараты, радиационные источники, хранилище радиационных источников, спецавтомобиль
1.2.4 | Радиационно-гигиенический паспорт ЛНК | п.4.1 ПБ 03-372-00 | - | Подрядчик | -
1.2.5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на транспортное средство, проверка соответствия (только для транспортирования радиоактивных источников излучения) | п.3.5.21 СП 2.6.1.2612-10 |  | Подрядчик
1.2.6 | Регистрация ИИИ в местных органах СЭС и разрешение (договор аренды) на организацию временного хранилища ИИИ (только для радиоактивных источников) | п. 3.5.4 СП 2.6.1.2612-10 | - | Подрядчик | -
1.2.7 | Копии документов на специалистов, аттестованных в области неразрушающего контроля (РК, УЗК, ВИК и другие виды контроля) | п.1.7 ВСН 012-88, ч.2; п.6.1 ПБ 03-440-02 |  | Подрядчик | Предоставляются заверенные копии удостоверений аттестованных специалистов по контролю качества, участвующих в строительстве объектов (дефектоскописты ПИЛ, мастера и т.д.)
1.3. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.3.1 | Список сварщиков | ВСН 012-88, (Часть II) | Форма 2.3 | Подрядчик
1.3.2 | Копии удостоверений, протоколы аттестации специалистов сварочного производства II - IV уровня (аттестация НАКС) | п. п. 1.2, 6.1 ПБ 03-273-99; п. 722 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; п.3, Приложение 2 Положение о системе аттестации сварочного производства на объектах подконтрольных |  | Подрядчик | Предоставляются заверенные копии удостоверений аттестованных специалистов по сварочному производству (для организаций ведущих ответственные сварочные работы) в соответствии с перечнем технических устройств опасных производственных объектов
1.3.3 | Копии удостоверений, протоколы аттестации сварщиков I уровня (аттестация НАКС) | Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
1.3.4 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | п. 2.3 РД 03-613-03 |  | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 3 года
1.3.5 | Свидетельство об аттестации технологии сварочного оборудования | п. 2.3 РД 03-614-03 |  | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 3 года
1.3.6 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) | п. 5.2 РД 03-615-03 |  | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 4 года
1.3.7 | Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений | ВСН 012-88, (Часть II) | Форма 2.12 | Подрядчик | Заключения по результатам механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений могут также оформляться в виде журнала по форме № 3.5 ВСН 012-88, ч. II
1.3.9 | Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений | ВСН 012-88, (Часть II) | Форма 3.5 | Подрядчик
1.3.10 | Допускные листы сварщиков с протоколом допускных испытаний сварщиков, приложенное к нему, заключение механических испытаний стыков, заключение по результатам визуального и неразрушающего контроля | Форма N 3.2 ВСН 012-88 (Часть II) | Приложение Г | Подрядчик
1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.4.1 | Реестр исполнительной документации | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.2 | Подрядчик | В реестр заносится вся приемосдаточная документация, в том числе исполнительная производственная и исполнительная проектная
1.4.2 | Комплекты рабочих чертежей, в том числе планы и профили участка трубопровода, включающие в себя фактические размеры, отметки, уклоны, диаметры, сечения, горизонтальные и вертикальные углы поворота, фактическую раскладку труб по толщинам, привязку сварных соединений к участку (ПК) и т.д., схемы, геодезические съемки и т.п. | Статья 55, п. 3 (8) Градостроительный кодекс РФ; ГОСТ Р 51872-2002; ГОСТ Р 21.1101-2013 п.3.5 б СП 48.13330.2011; п. 2.4.3 СНиП 3.01.04-87; ВСН 012-88, ч.2 |  | Подрядчик | В комплект исполнительной проектной документации входят все рабочие чертежи, в том числе планы и профили участков строительства с нанесенным на них фактическим положением трубопровода и его элементов. Каждый чертеж должен иметь штамп «В производство работ» и подписан руководителем Подрядчика. Это означает, что данный чертеж является исполнительным. После выполнения работ согласно данному чертежу, на нем делается подпись «Выполнено по проекту» и ставится подпись Подрядчика. При наличии отступлении от проекта на рабочий чертеж наносится фактическое положение трубопровода и другие необходимые изменения. Все изменения должны быть согласованы Заказчиком и Проектной организацией, о чем на соответствующих рабочих чертежах должны быть получены подписи, согласующие изменения проектных решении. Все подписи должны быть заверены в установленном порядке
1.4.3 | Журнал авторского надзора |  |  | Заказчик
1.4.4 | Ведомость изменений проекта | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.4 | Заказчик, Подрядчик | -
1.4.5 | Согласования изменений проекта, переданные Проектной организацией посредством писем, телеграмм |  |  | Заказчик, Подрядчик
ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ РАБОТ
1.4.6 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | -
1.4.7 | Журнал производства земляных работ | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.4 | Подрядчик | -
1.4.8 | Журнал забивки свай (сводная ведомость) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.5 | Подрядчик | -
1.4.10 | Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.14а | Подрядчик | Только для подземных трубопроводов
1.4.11 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | Оформляется на работы по монтажу конструкций (опор, балочных переходов, термостабилизаторов и т.п.) трубопровода, площадок КППСОД, мачт связи
1.4.12 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
1.4.13 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | -
1.4.14 | Журнал производства антикоррозийных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.4.15 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
1.4.16 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
1.4.17 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей; Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и пр.) | СНиП 3.01.04-87, п. 3.5 в |  | Заказчик, Подрядчик | Копии, в случае работы с давальческими материалами Заказчика
ПРИЕМКА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
1.4.18 | Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.6 | Подрядчик | Акты оформлять по форме Приложения 3, РД-11-02-2006, по содержанию в соответствии с ВСН 012-88, ч.2
1.4.19 | Акт на приемку готовой траншеи для укладки нитки трубопровода |  | Форма 3.7 | Подрядчик
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ, АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1.4.20 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | РД-11-02-2006 | Приложение 1 | Подрядчик | Акты должны быть пронумерованы, со всеми подписями, датами, фамилиями, должностями лиц подписавших акты; наименованием примененных материалов со ссылками на соответствующие сертификаты и их номерами; указано наименование проектной организации, номера альбомов, чертежей и дата их составления со всеми изменениями и согласованиями
1.4.21 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | РД-11-02-2006 | Приложение 2 | Подрядчик
1.4.22 | Акт освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
1.4.23 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик
1.4.24 | Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные работы | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.30 Приложение 3 | Подрядчик | Акты оформлять по форме Приложения 3, РД-11-02-2006, по содержанию в соответствии с ВСН 012-88, ч.2
1.4.25 | Акт промежуточной приемки нитки перехода трубопровода через водную преграду | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.31 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.26 | Акт на скрытые работы при сооружении заземления (рабочего, защитного, линейно-защитного) | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.32 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.27 | Акт на скрытые работы при сооружении анодного заземления | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.33 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.28 | Акт на скрытые работы при сооружении протекторной установки | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.34 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.29 | Акт на скрытые работы при прокладке кабеля | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.35 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.30 | Акт на скрытые работы при сооружении контрольноизмерительных пунктов | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.36 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.31 | Акт на укладку защитного футляра на переходе через (автомобильную, железную) дорогу | ВСН 012-88, ч.2 РД-11-02-2006 | Форма 2.25 Приложение 3 | Подрядчик
1.4.32 | Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через (автомобильную, железную) дорогу | ВСН 012-88, ч.2, РД-11-02-2006 | Форма 2.26 Приложение 3 | Подрядчик
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1.4.33 | Разрешение на вывозку секций (звеньев) труб на трассу | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.9 | Подрядчик | Является обязательной текущей исполнительной документацией
1.4.34 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | ГОСТ 23118-2012 | Приложение В | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
1.4.35 | Акт на сварку гарантийного стыка |  |  | Подрядчик | Является обязательной текущей исполнительной документацией
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
1.4.36 | Журнал контроля сварных соединений неразрушающими методами |  |  | Подрядчик | -
1.4.37 | Заключение по контролю качества сварных соединений визуальным и измерительным методом. |  |  | Подрядчик | -
1.4.38 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | Нормы оценки по п. п 10.4.110.4.6 СП 70.13330.2012 и РД 34.15.132-96. Оформляется только на сварку металлических конструкций (опоры, ростверки и т.д.), на линейные стыки трубопровода акты не оформляются
1.4.39 | Заключение по результатам радиографического контроля |  | Форма заключения по результатам радиографического контроля | Подрядчик | -
1.4.40 | Заключение по ультразвуковому контролю качества сварных швов |  |  | Подрядчик | -
1.4.41 | Заключение по результатам капиллярного контроля качества сварных швов |  |  | Подрядчик | -
1.4.42 | Заключение по результатам магнитопорошкового контроля качества сварных швов |  |  | Подрядчик | -
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ
1.4.43 | Разрешение на право производства изоляции трубопровода | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.13 | Подрядчик | -
1.4.43 | Акт приемки защитного покрытия | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
1.4.45 | Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.15 | Подрядчик | -
1.4.46 | Акт контроля сплошности изоляционного покрытия | ВСН 012-88, ч.2; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | Акты оформлять по форме Приложения 3, РД-11-02-2006, по содержанию в соответствии с ВСН 012-88, ч.2. Только для подземных магистральных трубопроводов. Контроль сплошности изоляционного покрытия выполняется искровым дефектоскопом перед укладкой трубопровода в траншею
ПОДВОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ТРАНШЕЙНЫМ МЕТОДОМ
1.4.51 | Акт промеров глубин и водолазного обследования в створе подводного перехода (до начала работ) | п. п. 24.20, 24.23 СП 34-116-97 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Данные акты оформляются подрядчиком дополнительно к основной исполнительной документации, перечисленной в настоящей таблице. Все перечисленные формы документов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком
1.4.52 | Акт на приемку готовой траншеи для укладки нитки подводного перехода | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.7 | Подрядчик
1.4.53 | Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи | ВСН 012-88, ч.2 | Приложение 1 к форме 3.7 | Подрядчик
1.4.54 | Журнал поэтапной приемки подводного перехода под укладку | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.27 | Подрядчик
1.4.55 | Разрешение на укладку трубопровода через водную преграду протаскиванием | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.28 | Подрядчик
1.4.56 | Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки перехода трубопровода через водную преграду протаскиванием | ВСН 012-88, ч.2 | Приложение к форме 2.28 | Подрядчик | Данные документы оформляются подрядчиком дополнительно к основной исполнительной документацией, перечисленной в настоящей таблице. Все перечисленные формы документов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком
1.4.57 | Акт на проверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.29 | Подрядчик
1.4.58 | Ведомость отметок заложения трубопровода на переходе через водную преграду | ВСН 012-88, ч.2 | Приложение к форме 2.29 | Подрядчик
1.4.59 | Акт водолазного обследования в створе подводного перехода (после укладки и замыва трубопровода) | п. 24.29 СП 34-116-97 | Форма произвольная | Подрядчик
1.4.60 | Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные работы | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.30 | Подрядчик
1.4.61 | Акт промежуточной приемки нитки перехода трубопровода через водную преграду | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.31 | Подрядчик
ПЕРЕХОДЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕТОДОМ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ (ННБ)
1.4.62 | Акт проверки буровой установки | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Данные документы оформляются подрядчиком дополнительно к основной исполнительной документации, перечисленной в настоящей таблице. Все перечисленные формы документов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком
1.4.63 | Журнал производства буровых работ при устройстве пилотной скважины и ее расширении | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
1.4.64 | Ведомость бурения пилотной скважины с приложением координат ее траектории (компьютерной распечатки) |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
1.4.65 | Разрешение на протаскивание плети в подготовленную скважину | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
1.4.66 | Акт на протаскивание в скважину с приложением продольного профиля и плана уложенного трубопровода |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
1.4.67 | Акт приемки подводного перехода, построенного способом ННБ | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ
1.4.72 | Акт на электромонтажные работы при сооружении устройств электрохимической защиты | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.37 | Подрядчик | -
1.4.73 | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» | Форма ОС-15 | Подрядчик | -
1.4.74 | Акт о выявленных дефектах оборудования |  | Форма ОС-16 | Подрядчик
1.4.75 | Технический отчет по испытанию электрооборудования системы ЭХЗ |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Все перечисленные формы документов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком
ПРИЕМКА ОЧИСТКИ ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
1.4.76 | Акт приемки кранового узла, камеры приема и пуска очистных и диагностических устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.18 | Подрядчик
1.4.77 | Приказ о создании рабочей комиссии по проведению работ по очистке полости, испытанию, осушке участков ЛЧ, технологических трубопроводов и оборудования. |  |  | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
1.4.78 | Инструкция на испытание, очистку и осушку полости трубопровода |  | - | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
1.4.80 | Акт на очистку полости трубопровода |  |  | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
1.4.81 | Акт предварительного испытания кранового узла. |  |  | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
1.4.82 | Акт гидравлического (пневматического) испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления воды после испытания ЛЧ, технологических трубопроводов и оборудования |  |  | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
1.4.83 | Акт осушки полости технологических трубопроводов и оборудования |  |  | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
ПРИЕМО-СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА
1.4.84 | Справка о проведении рекультивации на участке трубопровода | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.6 | Заказчик, Подрядчик | -
1.4.85 | Ведомость установленной арматуры и оборудования | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.3 | Подрядчик | -
1.4.86 | Ведомость недоделок | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.7 | Подрядчик | -
1.4.87 | Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.8 | Подрядчик | -
1.4.88 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 1 | Подрядчик | -
1.4.89 | Акт рабочей комиссии о приемке системы оборудования после комплексного опробования | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 2 | Подрядчик | -
1.4.90 | Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания, сооружения для предъявления Государственной приемочной комиссии | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 3 | Заказчик, Подрядчик
1.4.91 | Исполнительные изометрические схемы, подтвержденные ТН |  |  | Подрядчик | Форма произвольная согласованная с ТН Заказчика
1.4.92 | Акт приемки оборудования. Форма № КС-12 |  |  | Заказчик, Подрядчик | Приказ ЦСУ СССР от 14.12.1972 N 816 "Об утверждении типовых междуведомственных форм первичной учетной документа
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ
1.5.1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | -
1.5.2 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
1.5.3 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
1.5.4 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ
1.5.5 | Сварочный журнал - изготовления свай | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
1.5.6 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | -
1.5.7 | Заключения РК или УЗК | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.9, Форма 2.10 | Подрядчик | -
1.5.8 | Акты освидетельствования скрытых работ на: ■ подготовку поверхности свай; ■ антикоррозийную обработку свай | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
1.5.9 | Журнал производства антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
1.5.10 | Акт приемки защитного покрытия | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
1.5.11 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | ГОСТ 23118-2012 | Приложение В | Подрядчик | -
УСТАНОВКА СВАЙ
1.5.12 | Акты освидетельствования скрытых работ на: ■ погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов; ■ работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а также стыков между сборными железобетонными элементами; ■ бурение всех видов скважин; ■ заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай; ■ все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей; ■ приготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
1.5.13 | Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Все перечисленные формы документов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком
1.5.14 | Журнал забивки свай | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.5 | Подрядчик | -
1.5.15 | Сводная ведомость забитых свай | ВСН 012-88, ч.2 |  |  | -
1.5.16 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по свайному полю | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
1.5.17 | Исполнительная схема отклонений свай в плане | СП 126.13330.2012 | Приложение Ж.14 | Подрядчик | -
1.5.18 | Заключение испытаний свай | - | - | Подрядчик | Составляется аттестованной строительной лабораторией
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ
1.5.19 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу оголовков | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
1.5.20 | Исполнительная схема высотного положения оголовков | СП 126.13330.2012 | Приложение Ж.14 | Подрядчик | -
1.5.21 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу опор | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
1.5.22 | Исполнительная схема высотного положения опор | СП 126.13330.2012 | Приложение Ж.14 | Подрядчик | -
1.5.23 | Акт освидетельствования скрытых работ по обварке опор | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
1.5.24 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | -
1.5.25 | Заключения РК или УЗК | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.9, Форма 2.10 | Подрядчик | -
1.5.26 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
1.5.27 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
1.5.28 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | -
1.5.29 | Согласования авторского надзора | - | - | Заказчик, Подрядчик | -
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛОЩАДОЧНЫМ И ВНЕПЛОЩАДОЧНЫМ ОБЪЕКТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
2.1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1.1 | Разрешение на строительство | Статья 51 Градостроительный кодекс РФ; п. 4.1 СП 48.13330.2011 | Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Заказчик | Разрешение выдается федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления
2.1.2 | Заверенная копия свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией | Статья 6, п.1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Глава 6.1 Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; п. 5.3 СП 48.13330.2011 |  | Подрядчик | Для всех организаций, участвующих в изысканиях, проектировании и строительстве, проводящих испытания и измерения
2.1.3 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием вида выполненных ими видов работ | п.2.1.1 ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.1 | Подрядчик
2.1.4 | Протокол аттестации ИТР подрядчиков, ответственных за проведение работ на объекте, в области промышленной безопасности с участием инспектора Ростехнадзора | п. 93 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; п. 23ж Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения; п. 105б Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |  | Подрядчик
2.1.5 | Акт-допуск для производства СМР на территории организации (разрешение на право производства СМР) | СНиП 12-03-2001; ВСН 012-88, ч.2 | Приложение В; Форма 2.2 | Заказчик, Подрядчик
2.1.6 | Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства | П.46. Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Министерством труда и социальной защиты | Приложение N 3 к Правилам по охране труда в строительстве, утвержденным приказом Министерства труда и | Подрядчик
2.1.7 | Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов | СНиП 12-03-2001 | Приложение Д; Приложение Е | Заказчик, Подрядчик | -
2.1.8 | Приказ о назначении лиц (ИТР), ответственных за подготовку объекта, безопасность труда на объекте, за производство работ на объекте со стороны Подрядчика | п.10 ВСН 31-81; п.5.5 СНиП 12-03-2001 |  | Подрядчик
2.1.9 | Приказы о назначении лиц, ответственных за осуществление строительного контроля со стороны лица, осуществляющего строительство, застройщика (строительный контроль), проектировщика (авторский надзор) | п. 5.2 СП 48.13330.2011 |  | Подрядчик | Приказ о назначении ответственных исполнителей из числа ИТР
2.1.10 | Приказ о создании комиссии по осуществлению входного контроля, с привлечением квалифицированного персонала. | ГОСТ 24297-2013, п.5.2 |  | Подрядчик
2.1.11 | Приказ на специалиста, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений | п. 23ж Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения |  | Подрядчик | Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами
2.1.12 | Разрешительные документы лабораторий (свидетельства (аттестаты) аттестации или аккредитации, свидетельства о регистрации) | п.5.11 СП 48.13330.2011 |  | Подрядчик | Представляются копии свидетельств лабораторий проводящих различные измерения, испытания (электротехнические лаборатории, строительные лаборатории и пр.)
2.1.13 | Свидетельство аттестации лаборатории неразрушающего контроля | ПБ-03-372-00 | Приложение 5; Приложение 6 | Подрядчик | Предъявляются копии свидетельств лабораторий контроля качества, участвующих в строительстве объекта
2.1.14 | Лицензия на эксплуатацию радиационных источников | Статья 40 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемическом благополучии населения»; п.п. 1.8, 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10 |  | Подрядчик | При выполнении работ по РК. Лицензия предоставляется с приложением, в котором должна быть информация разрешающая эксплуатацию радиационных источников, их перечень с заводскими номерами, а также указан регион, где их разрешается эксплуатировать
2.1.15 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИИИ, проверка соответствия | п.3.4.2, 3.5.14, 3.5.20 СП 2.6.1.2612-10 |  | Подрядчик | При выполнении работ по РК. Санитарноэпидемиологические заключения предоставляются на рентгенаппараты, радиационные источники, хранилище радиационных источников, спецавтомобиль
2.1.16 | Радиационно-гигиенический паспорт ЛНК | п.4.1 ПБ 03-372-00; п.2.5.3 СП 2.6.1.2612-10 | - | Подрядчик | При выполнении работ по РК
2.1.17 | Заверенные копии документов на специалистов, аттестованных в области неразрушающего контроля (РК, УЗК, ВИК и другие виды контроля) | СП 48.13330.2011; ПБ 03-440-02 |  | Подрядчик | Предоставляются копии удостоверений аттестованных специалистов по контролю качества, участвующих в строительстве объектов (ПИЛ, мастера и т.д.)
2.1.18 | Копии удостоверений, протоколы аттестации специалистов сварочного производства II - IV уровня (аттестация НАКС) | ПБ-03-273-99 |  | Подрядчик | Представляются заверенные копии удостоверений аттестованных специалистов по сварочному производству (для организаций ведущих сварочные работы на опасных производственных объектах)
2.1.19 | Копии удостоверений, протоколы аттестации сварщиков (аттестация НАКС) | ПБ-03-273-99 |  | Подрядчик
2.1.20 | Список сварщиков | п.1.7 ВСН 012-88 ч.2 | Форма 2.3 | Подрядчик | Для организаций ведущих сварочные работы на опасных производственных объектах (заверенные копии)
2.1.21 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | п. 2.3 РД 03-613-03 |  | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 3 года
2.1.22 | Свидетельство об аттестации технологии сварочного оборудования | п. 2.3 РД 03-614-03 |  | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 3 года
2.1.23 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) | п. 5.2 РД 03-615-03 |  | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 4 года
2.1.24 | Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных стыков | п.2.4.14 ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.12 | Подрядчик
2.1.25 | Проект производства работ (ППР) | п.5.7.3-п.5.7.10 СП 48.13330.2011 | - | Подрядчик | -
2.1.26 | Проект производства работ кранами (ППРк) | п. 1.2 РД-11-06-2007 | - | Подрядчик | -
2.2. ОБЩАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
2.2.1 | Реестр исполнительной документации | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.2 | Подрядчик | В реестр заносится вся приемосдаточная документация, в том числе исполнительная производственная и исполнительная проектная
2.2.2 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
2.2.3 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
2.2.4 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | ГОСТ 23118-2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.2.5 | Сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами. На копиях документов должна стоять печать, надпись «копия верна», подпись ответственного лица (с расшифровкой) и занимаемая им должность
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
2.2.6 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | РД-11-02-2006 | Приложение 1 | Подрядчик | Акты должны быть со всеми подписями, датами, фамилиями, должностями лиц подписавших акты; наименованием примененных материалов со ссылками на соответствующие сертификаты и их номерами; указано наименование проектной организации, номера альбомов, чертежей и дата их составления со всеми изменениями и согласованиями
2.2.7 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | РД-11-02-2006 | Приложение 2 | Подрядчик
2.2.8 | Акт освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
2.2.9 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик
2.2.10 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик
ЖУРНАЛЫ
2.2.11 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | Журналы должны быть заполнены, вестись согласно соответствующим НД, указанным в графе «Нормативный документ». Страницы пронумерованы, сшиты, надпись «сброшюровано и сшито __ листов», подпись ответственного лица со стороны исполнителя и печать организации выдавшей журнал. При ведении журналов, актов даты начала и окончания, виды производимых работ должны совпадать, как в Журнале, так и
2.2.12 | Журнал авторского надзора | СП 11-110-99 СТО Газпром 2-2.2-4732010 | Приложение Ж | Заказчик
2.2.13 | Специальные журналы работ | Раздел 3 РД-11-05-2007 |  | Подрядчик
в Актах, которые указаны в данном Журнале
ЧЕРТЕЖИ
2.2.14 | Комплекты рабочих чертежей; схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | Статья 55, п. 3 (8) Градостроительный кодекс РФ; ГОСТ Р 51872-2002; ГОСТ Р 21.1101-2013 ; п.3.5 б СП 48.13330.2011; СНиП 3.01.04-87; ВСН 012-88, ч.2 |  | Подрядчик | Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. На рабочих чертежах (на каждом листе) должна стоять надпись о том, что работы выполнены в соответствии с проектом, наименование организации выполнявшей работы, подпись ответственного лица со стороны исполнителя (с расшифровкой), должность, дата составления. На исполнительных чертежах (на каждом листе) должна стоять надпись о том, что чертеж является исполнительным, наименование организации выполнявшей работы, подпись ответственного лица (с расшифровкой), должность, дата составления. Изменения в рабочие чертежи вносятся красными чернилами ответственным производителем работ, при этом надпись «работы выполнены в соответствии с проектом» дополняется «с учетом внесенных изменений».
2.2.15 | Исполнительные чертежи участка в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре с нумерацией элементов и сварных соединений с выделением монтажных швов | п. 410 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
На чертежах должны быть указаны плановые и высотные (привязочные) размеры
2.2.16 | Ведомость изменений проекта | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.4 | Заказчик, Подрядчик | Оформляется по разделам проекта
2.2.17 | Согласования изменений проекта, переданные институтом посредством писем, телеграмм | - | - | Заказчик, Подрядчик | -
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
2.3.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | РД-11-02-2006 | Приложение 1 | Подрядчик | Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно- монтажных работ. Графическое оформление результатов исполнительных съемок при использовании картографических материалов в качестве основы следует оформлять в соответствии с СП 11-104-97, СП 13-102-2003. Допускается применение условных знаков для топографических планов масштаба 1:500, утвержденных органами региональной власти (п. 7.12 СП 126.13330.2012)
2.3.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | РД-11-02-2006 | Приложение 2 | Подрядчик
2.3.3 | Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений | СП 126.13330.2012 | Приложение Д | Заказчик, Подрядчик
2.3.4 | Исполнительная схема геодезической разбивочной основы на строительной площадке - в виде приложения к акту освидетельствования геодезической разбивочной основы | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Заказчик, Подрядчик
2.3.5 | Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения) - в виде приложения к акту на разбивку осей | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Заказчик, Подрядчик
2.3.6 | Исполнительная схема котлована | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.7 | Высотная исполнительная схема свай после их погружения (забивки) | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик | При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий строительный контроль, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах, в объеме согласно пп.7 и 8. СП 13-102-2003. Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допущенные отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане
2.3.8 | Исполнительная схема свайного поля (после срубки свай) | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.9 | Исполнительная схема ростверков | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.10 | Исполнительная схема фундаментов | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.11 | Исполнительная схема фундаментов под оборудование и их элементов (анкерных болтов, закладных деталей, технологических отверстий, колодцев и др.) | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.12 | Поярусные исполнительные схемы колонн каркасных зданий | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик | Содержание, оформление исполнительного чертежа выполнять в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002 (Приложение Б), а так же учитывать требование заказчика
2.3.13 | Исполнительная схема крыши | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.14 | Исполнительная схема подкрановых балок и путей | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.15 | Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытий здания | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.16 | Высотная исполнительная схема полов промышленного здания | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.17 | Исполнительная схема лифтовой шахты | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.18 | Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.19 | Высотная исполнительная схема консолей колонн | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.20 | Исполнительная схема территории после выполнения работ по благоустройству | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.21 | Исполнительная схема земляного полотна транспортного сооружения (автомобильной или железной дороги, внутризаводской дороги, эстакады и других инженерных сооружений) | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.22 | Исполнительные схемы резервуаров, градирен, мачт, дымовых труб и других инженерных сооружений | ГОСТ Р 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик
2.3.23 | Исполнительная геодезическая съемка построенных (не введённых в эксплуатацию) и вновь строящихся объектов и прилегающей территории обустройства объекта в соответствии с генпланом строящегося объекта (или проектом организации земельного участка) | п.п. 3.2, 3.3, 3.4 ГОСТ Р 51872-2002; п. 7.12 СП 126.13330.2012; Принципы классификации Компании «Объекты цифровой картографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» П1-01 ПК-0001 | Форма в соответствии с требованиями нормативной документации | Подрядчик | Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500 для площадочных объектов, в масштабе 1:2 000 для линейных объектов, в местной системе координат, Балтийской системе высот 1977 года, в формате AutoCAD (*.dwg), оформленных в соответствии с условными знаками для топографических планов масштабов 1:500-1:5000 (Москва-Недра, 1989г.). Слои AutoCAD (*.dwg) принять согласно "Принципам классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» №«П1-01 ПК-0001». При необходимости Заказчик предоставляет программное обеспечение на базе AutoCAD для создания исполнительной геодезической съемки. Исполнительная геодезическая съемка предоставляется в отдел маркшейдерских и геодезических работ для полевой приемки Заказчиком. Камеральная приемка осуществляется отделом геоинформационного обеспечения Управления землепользования и маркшейдерских работ Заказчика
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
2.3.24 | Акт на снятие растительного слоя | СП 45.13330.2012; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.25 | Акт на корчевку, выторфовывание |  |  | Подрядчик | -
2.3.26 | Акт на устройство естественного основания под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли с |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема (отклонение отметок дна в плане и по высоте, продольный уклон, сечение)
выполнением работ по устройству дренажей, цементированию, заделке трещин и прочие работы
2.3.27 | Акт на устройство тепло-, гидроизоляции |  |  | Подрядчик | -
2.3.28 | Акт на устройство дренажей |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.29 | Акт на уплотнение грунта |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема фактических («красных») отметок; Заключение о плотности и гранулометрическом составе грунта
2.3.30 | Акт на устройство искусственных оснований |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема; Заключение о плотности насыпного грунта
2.3.31 | Акт на обратную засыпку выемок в местах пересечения с дорожным покрытием |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема; Заключение о плотности и гранулометрическом составе грунта
2.3.32 | Акт приемки основания | п. п. 11.12-11.14 СП 45.13330.2012 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
2.3.33 | Журнал послойного уплотнения грунта | ГОСТ 5180-84 | Приложения 7 - 10 | Подрядчик | -
2.3.34 | Результаты натурных наблюдений за состоянием многолетнемерзлых грунтов, выполненные в период строительства | п. 4.5 СП 25.13330.2012 |  | Подрядчик | При строительстве зданий и сооружений, возводимых на территории распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов
2.3.35 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ
2.3.36 | Общий журнал работ | РД 11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.37 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ
2.3.38 | Сварочный журнал изготовления свай | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.39 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | -
2.3.40 | Заключения РК или УЗК | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.9, Форма 2.10 | Подрядчик | -
2.3.41 | Акты освидетельствования скрытых работ на: - подготовку поверхности свай; | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
- антикоррозийную обработку свай
2.3.42 | Журнал производства антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.43 | Акт приемки защитного покрытия | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.44 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | ГОСТ 23118-2012 | Приложение В | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
УСТАНОВКА СВАЙ
2.3.45 | Акты освидетельствования скрытых работ на: - погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов; - работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек, а также стыков между сборными железобетонными элементами; - бурение всех видов скважин; - заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай; - все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций, а также установка закладных частей и деталей; - приготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание | РД 11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.46 | Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек | - | - | Подрядчик | -
2.3.47 | Журнал забивки свай | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.5 | Подрядчик | -
2.3.48 | Сводная ведомость забитых свай |  |  |  | -
2.3.49 | Акт освидетельствования ответственных конструкций на свайное поле | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.50 | Исполнительная схема свайного поля | ГОСТ Р 51872-2002 | - | Подрядчик | -
2.3.51 | Заключение на испытание свай | - | - | Подрядчик | Составляется аттестованной строительной лабораторией
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ
2.3.52 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу оголовков | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.53 | Исполнительная схема высотного положения оголовков | ГОСТ Р 51872-2002 | - | Подрядчик | -
2.3.54 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу опор | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.55 | Исполнительная схема высотного положения опор | ГОСТ Р 51872-2002 | - | Подрядчик | -
2.3.56 | Акт освидетельствования скрытых работ по обварке опор | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.57 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | -
2.3.58 | Заключения РК или УЗК | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.9, Форма 2.10 | Подрядчик | -
2.3.59 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
2.3.60 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.61 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | Оформляется на работы по монтажу металлических конструкций (опор, балочных переходов, термостабилизаторов и т.п.) трубопровода, площадок КППСОД, мачт связи
2.3.62 | Согласования авторского надзора | - | - | Заказчик, Подрядчик | -
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ, ОСНОВАНИЙ, ЛОТКОВ, КОЛОДЦЕВ, КЕССОНОВ
ЖУРНАЛЫ
2.3.63 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
2.3.64 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.65 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | В случае применения конструкций, окрашенных предприятием-изготовителем
2.3.66 | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов | СП 70.13330.2012 | Приложение Д | Подрядчик | -
2.3.67 | Журнал антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.68 | Журнал бетонных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение Х | Подрядчик | -
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2.3.69 | Акт на устройство основания | п.6.13 СП 48.13330.2011; |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.70 | Акт на устройство опалубки | п.3.5 СП 70.13330.2012; СП 45.13330.2012; п.10.2 СНиП 3.04.03-85; |  | Подрядчик | Исполнительная схема на устройство опалубки под ответственные конструкции
2.3.71 | Акт на бетонирование | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | Заключение о прочности бетона
2.3.72 | Акт на армирование |  |  | Подрядчик | -
2.3.73 | Акт на установку закладных деталей, анкерных болтов |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.74 | Акт на устройство конструкций, выполненных в теле основания |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.75 | Акт на гидро- и антикоррозионную изоляцию конструкций фундаментов, ростверков, лотков, камер, колодцев |  |  | Подрядчик
2.3.76 | Акт на установку лотков, колодцев, кессонов |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.77 | Акт на обратную засыпку |  |  | Подрядчик | -
2.3.78 | Акт на устройство несущих металлических, бетонных и сборных железобетонных конструкций | п. 6.13 СП 48.13330.2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012; РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | Исполнительная схема в плане и по высоте, Заключение о прочности бетона
2.3.79 | Акт испытаний конструкций здания и сооружения | СП 70.13330.2012 | Приложение К | Подрядчик | По требованию проекта
2.3.80 | Сопроводительная документация: сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 СНиП 3.01.04-87; п. 3.23 СП 70.13330.2012 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗДЕЛОВ «ФУНДАМЕНТЫ» И «РЕЗЕРВУАРЫ»)
2.3.81 | Список сварщиков | п.1.7 ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.3 | Подрядчик | Для организаций ведущих сварочные работы на опасных производственных объектах (заверенные копии свидетельств)
2.3.82 | Приказ по организации о присвоении № клейм аттестованным сварщикам (заверенная копия) | ВСН 012-88, ч.2 | п.1.7 | Подрядчик
2.3.83 | Свидетельства об аттестации сварочных материалов, об аттестации сварочного оборудования и о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) | п. 2.3 РД 03-613-03; п. 2.3 РД 03-614-03; п. 5.2 РД 03-615-03 |  | Подрядчик
2.3.84 | Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных стыков | п. 10.1.4-10.1.6 СП 70.13330.2012; п.2.4.14 ВСН 012-88ч.2 | Форма 2.12 | Подрядчик | При наличии соответствующего требования в проекте производства сварочных работ или технологической документации на монтажную сварку стыковых соединений данной конструкции
2.3.85 | Протокол испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли | п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 | Приложение Е |  | -
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ СВАРОЧНЫХ РАБОТ)
2.3.86 | Заключение по радиографическому контролю | СП 70.13330.2012; РД 34.15.132-96 | Приложение 19 | Подрядчик | Нормы оценки по п.п. 10.4.3, 10.4.8 СП 70.13330.2012; РД 34.15.132-96
2.3.87 | Заключение по ультразвуковому контролю | СП 70.13330.2012; РД 34.15.132-96 | Приложение 18 | Подрядчик | Нормы оценки по п.п. 10.4.3, 10.4.9 СП 70.13330.2012; РД 34.15.132-96
2.3.88 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | Нормы оценки по п. п. 10.4.310.4.7 СП 70.13330.2012 и РД 34.15.132-96 Оформляется только на сварку металлических конструкций (опоры, ростверки и т.д.), на линейные стыки трубопровода акты не оформляются
2.3.89 | Исполнительные схемы монтажной сварки | РД 34.15.132-96 | Приложение 16 | Подрядчик | -
ЖУРНАЛЫ
2.3.90 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | Перечень журналов определяется Заказчиком
2.3.91 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик
2.3.92 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик
2.3.93 | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов | СП 70.13330.2012 | Приложение Д | Подрядчик
2.3.94 | Журнал монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением | СП 70.13330.2012 | Приложение Е | Подрядчик
2.3.95 | Журнал тарировки ключей | СП 70.13330.2012 | Приложение Ж | Подрядчик
2.3.96 | Журнал бетонных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение Х | Подрядчик
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
2.3.97 | Акт на заделку закладных деталей и конструкций | СП 48.13330.2011; |  | Подрядчик | -
2.3.98 | Акт на антикоррозийную защиту закладных и соединительных деталей | СП 45.13330.2012; СП 70.13330.2012; |  | Подрядчик | -
2.3.99 | Акт на гидро-, воздухо-, теплоизоляцию стыков наружных стен | СНиП 3.04.03-85; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.100 | Акт на гидро-, тепло-, пароизоляцию |  |  | Подрядчик | -
2.3.101 | Акт на армирование каменной кладки стен и перегородок |  |  | Подрядчик | -
2.3.102 | Акт на устройство осадочных, деформационных и антисейсмических швов |  |  | Подрядчик | -
2.3.103 | Акт на устройство водоотбойных экранов и водоотводных фартуков |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.104 | Акт на изоляцию стыков при установке оконных и дверных блоков |  |  | Подрядчик | -
2.3.105 | Акт на герметизацию проходов трубных и кабельных проводок |  |  | Подрядчик | -
2.3.106 | Акт на подготовку поверхностей, грунтовку и окраску конструкций, в том числе антисептирование и огнезащиту деревянных поверхностей |  |  | Подрядчик
2.3.107 | Акт на каменную кладку стен каждого законченного этажа |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема отклонений поверхности и углов кладки от вертикали
2.3.108 | Акт на места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры |  |  | Подрядчик | -
2.3.109 | Акт на устройство легкосбрасываемых конструкций |  |  | Подрядчик | -
2.3.110 | Акт водолазного обследования гидротехнических сооружений | п. п. 13.10, 13.11 СП 40.13330.2012 | -
2.3.111 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
2.3.112 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | ГОСТ 23118-2012 | Приложение В | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ЖУРНАЛЫ, АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
2.3.113 | Журнал антикоррозионных работ | СП 48.13330.2011; СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.114 | Журнал сварочных работ | п.3.16 СНиП 3.05.04-85*; СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.115 | Акт на заделку стыковых соединений трубопровода | СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.05.04-85*; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.116 | Акт герметизации мест проходов трубопровода через стенки колодцев и камер |  |  | Подрядчик | -
2.3.117 | Акт на устройство канализационного безнапорного трубопровода в траншее |  |  | Подрядчик | -
2.3.118 | Акт освидетельствования скрытых работ на сварку трубопровода и монтаж опор |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема верхней образующей трубопровода
2.3.119 | Акт на антикоррозионную защиту трубопроводов |  |  | Подрядчик | Аксонометрическая исполнительная схема сварных стыков
2.3.120 | Акт на тепловую изоляцию |  |  | Подрядчик | -
2.3.121 | Протокол проверки качества сварных стыков физическими методами контроля | СНиП 3.05.04-85*; ВСН 012-88, ч.2 | п. 3.38, 3.43; Форма 3.4 | Подрядчик | -
АКТЫ ИСПЫТАНИЙ
2.3.122 | Акт испытаний безнапорного трубопровода на герметичность | СНиП 3.05.04-85* | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.123 | Акт испытаний емкостных сооружений | п. 7.44 СНиП 3.05.0485*; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.124 | Акт испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность гидравлическим способом | СНиП 3.05.04-85* | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.125 | Акт испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность пневматическим способом | СНиП 3.05.04-85* | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.126 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | СНиП 3.05.05-84; РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | -
2.3.127 | Акт промывки и дезинфекции хозяйственнопитьевого водопровода | СНиП 3.05.04-85* | Приложение 5 | Подрядчик | -
2.3.128 | Списки сварщиков | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.3 | Подрядчик | -
2.3.129 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей; Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и пр.) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
2.3.130 | Акт на герметизацию вводов трубопровода в каналы, камеры, здания | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.131 | Акт на сварку трубопровода и монтаж опор |  |  | Подрядчик | Аксонометрическая исполнительная схема
2.3.132 | Акт на устройство фильтрующей обсыпки дренажных трубопроводов |  |  | Подрядчик | -
2.3.133 | Акт на подготовку поверхности трубы к антикоррозийной изоляции |  |  | Подрядчик | -
2.3.134 | Акт на антикоррозионную изоляцию трубопровода |  |  | Подрядчик | -
2.3.135 | Акт на тепловую изоляцию |  |  | Подрядчик | -
2.3.136 | Акт о проведении растяжки компенсаторов | СНиП 3.05.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.137 | Акт испытаний трубопроводов на прочность и герметичность | СНиП 3.05.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.138 | Акт на промывку трубопровода перед испытаниями | СНиП 3.05.03-85 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.139 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | СНиП 3.05.03-85; РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | -
2.3.140 | Акт на герметичность вводов трубопровода в каналы, камеры, здания | - | - | Подрядчик | -
2.3.141 | Акт на сварку трубопровода и монтаж опор | п. 3.5 в | - | Подрядчик | -
СНиП 3.01.04-87
2.3.142 | Паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок | п.7 РД 12-08-2008 |  | Подрядчик | Оформляется организацией проводящей ПНР тепловых сетей.
2.3.143 | Технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях). | п.7 РД 12-08-2008 |  | Подрядчик | Оформляется организацией проводящей ПНР тепловых сетей.
УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
2.3.144 | Акт на герметичность скрытых строительными конструкциями участков воздуховода | СП 73.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.145 | Акты индивидуальных испытаний оборудования | СП 73.13330.2012 | Приложение Е | Подрядчик | -
2.3.146 | Акт смонтированного оборудования |  |  | Подрядчик | -
2.3.147 | Акт технической готовности системы (для производства пусконаладочных работ) | Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85) | Приложение 14 | Подрядчик
2.3.148 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | СП 73.13330.2012; РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | -
2.3.149 | Паспорт вентиляционной системы | СП 73.13330.2012 | Приложение Ж | Подрядчик | Оформляется совместно с организацией ведущей ПНР
2.3.150 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей; Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и пр.) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ
2.3.151 | Акт на скрытую прокладку трубопроводов (в стенах, полах и пр.) | СП 73.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.152 | Акт на герметизацию раструбных соединений |  |  | Подрядчик | -
2.3.153 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | СНиП 3.05.05-84 | РД-11-02-2006 Приложение 5 | Подрядчик | -
2.3.154 | Акт на промывку трубопроводов (за исключением канализации) | СНиП 3.05.03-85 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.155 | Акт гидравлического или гидростатического испытания | - | - | Подрядчик | -
2.3.156 | Акт гидравлического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов тепло-, водоснабжения | СП 73.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик
2.3.157 | Акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков |  | Приложение Д | Подрядчик | -
2.3.158 | Акт индивидуального испытания оборудования |  | Приложение Е | Подрядчик | -
2.3.159 | Акт на тепловое испытание системы отопления (на равномерный прогрев отопительных приборов) | п. 7.1.1 СП 73.13330.2012; РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик
2.3.160 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей. Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и пр.) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
МОНТАЖ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
2.3.161 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007; СП 62.13330.2011 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.162 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.163 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | -
2.3.164 | Журнал производства антикоррозийных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.165 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | -
2.3.166 | Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (рентгенографический контроль, гаммаграфирование) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.9 | Подрядчик
2.3.167 | Заключение по ультразвуковому контролю качества сварных швов | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.10 | Подрядчик | -
2.3.168 | Заключение по ультразвуковому контролю качества резаных кромок (толщинометрия на расслоение) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.10 | Подрядчик | -
2.3.169 | Акт испытаний трубопроводов | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.21 | Подрядчик | -
2.3.170 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | Исполнительная аксонометрическая схема сварных стыков (по согласованию с Заказчиком)
2.3.171 | Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы | СП 62.13330.2011 | Приложение Ж | Подрядчик | -
2.3.172 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей. Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и пр.) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 | - | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
РЕЗЕРВУАРЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ)
ЖУРНАЛЫ
2.3.173 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
2.3.174 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.175 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | В случае применения окрашенных в заводских условиях конструкций
2.3.176 | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов | СП 70.13330.2012 | Приложение Д | Подрядчик | -
2.3.177 | Журнал бетонных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение Х | Подрядчик | -
2.3.178 | Журнал антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ, АКТЫ ИСПЫТАНИЙ
2.3.179 | Акт на устройство основания под резервуар | СП 48.13330.2011; СП 70.13330.2012; |  | Подрядчик | Исполнительная схема основания в плане и по высоте
2.3.180 | Акт на сборку днища, разворачивание стенок, монтаж крыши | СНиП 3.04.03-85; СНиП 3.04.01-87; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | Исполнительная схема внутреннего диаметра днища, размера хлопунов; Замеры отклонений высоты стенок в контролируемых точках; Замеры разности отметок радиальных балок и ферм основания крыши; Заключения на проверку монтажных сварных швов керосином, вакуумом, РК, УЗК и прочее
2.3.181 | Акт на подготовку поверхности под отделку или изоляцию |  |  | Подрядчик | -
2.3.182 | Акт на грунтовку поверхности |  |  | Подрядчик | -
2.3.183 | Акт на нанесение каждого, полностью законченного промежуточного покрытия одного вида, независимо от числа слоев |  |  | Подрядчик
2.3.184 | Акт на тепловую изоляцию |  |  | Подрядчик | -
2.3.185 | Акт приемки защитного покрытия | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.186 | Акт гидравлического испытания резервуара | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Приложение 10 | Подрядчик | С исполнительными геодезическими схемами осадки резервуара по фиксированным точкам периметра днища, и схема отклонений образующих стенки от вертикали после слива воды
2.3.187 | Паспорт вертикального цилиндрического резервуара | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Приложение 13 | Подрядчик | Для резервуара, собираемого на строительной площадке
2.3.188 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты и прочие) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЖУРНАЛЫ
2.3.189 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик
2.3.190 | Журнал сварочных работ |  | Приложение В | Подрядчик
2.3.191 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений |  | Приложение Г | Подрядчик
2.3.192 | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов |  | Приложение Д | Подрядчик
2.3.193 | Журнал бетонных работ |  | Приложение Х | Подрядчик
2.3.194 | Журнал антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик
2.3.195 | Журнал пооперационного контроля монтажносварочных работ при сооружении вертикального цилиндрического резервуара | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Приложение 5 | Подрядчик
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ, АКТЫ ИСПЫТАНИЙ И ДРУГИЕ
2.3.196 | Акт на приемку основания и фундаментов | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Приложение 6 | Подрядчик | С исполнительными геодезическими съемками днища и стенки резервуара, согласно таблиц №№ 21-25 данного Руководства
2.3.197 | Акт освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.198 | Акт приемки работ на устройство насыпной подушки под резервуар |  |  | Подрядчик | -
2.3.199 | Акт на устройство гидроизолирующего слоя под резервуар |  |  | Подрядчик | -
2.3.200 | Акт по антикоррозионной защите резервуара |  |  | Подрядчик | -
2.3.201 | Акт по устройству теплоизоляции резервуара |  |  | Подрядчик | -
2.3.202 | Акт на приемку смонтированного оборудования на резервуаре | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.203 | Акт приемки металлоконструкций резервуара для монтажа | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Приложение 14 | Подрядчик | -
2.3.204 | Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара |  | Приложение 9 | Подрядчик | С исполнительными геодезическими съемками днища и стенки резервуара, согласно таблиц №№ 21-25 данного Руководства
2.3.205 | Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля |  | Приложение 8 | Подрядчик | -
2.3.206 | Схемы просвечивания монтажных швов стенки и днища резервуара к заключениям радиографического контроля |  | Форма произвольная | Подрядчик
2.3.207 | Акт гидравлического испытания резервуара |  | Приложение 10 | Подрядчик | С исполнительными геодезическими схемами осадки резервуара по фиксированным точкам периметра днища и схемой отклонений образующих стенки от вертикали после слива воды
2.3.208 | Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум |  | Приложение 11 | Подрядчик | -
2.3.209 | Акт завершения монтажа (сборки) конструкций |  | Приложение 12 | Подрядчик | -
2.3.210 | Паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара | Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Приложение 13 | Подрядчик | -
2.3.211 | Рабочие чертежи КМ и КМД |  | Приложение 15 | Подрядчик | Требования к чертежам изложены в общем составе исполнительной документации настоящей таблицы
2.3.212 | Проект производства работ |  |  | Подрядчик | ППР должен быть согласован с Заказчиком (п.п. 5.7.2, 5.7.9 СП 48.13330.2011)
2.3.213 | Методика выполнения фактических контрольных замеров |  |  | Подрядчик | -
2.3.214 | Протокол качества на конструкции резервуара | - | Приложение 7 | Подрядчик | -
2.3.215 | Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты и прочее) |  |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
2.3.216 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
ЖУРНАЛЫ
2.3.217 | Опись производственной документации по монтажу технологических трубопроводов | ВСН 478-86 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.218 | Журнал сварочных работ | СНиП 3.05.05-84, п. 10, Приложение 2 ВСН 478-86 | Форма 5 | Подрядчик | Составляют только для трубопроводов I и II категории и трубопроводов Ру св. 10 МПа (100 кгс/см2)
2.3.219 | Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений | ВСН 478-86 | Форма 7 | Подрядчик | -
2.3.220 | Журнал термической обработки сварных соединений трубопровода | ВСН 478-86 | Форма 8 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.221 | Журнал учета качества сварочных материалов и защитных газов для сварки технологических трубопроводов | ВСН 478-86 | Приложение 6 | Подрядчик
2.3.222 | Журнал радиографического контроля | ВСН 478-86 | Приложение 15 | Подрядчик | -
2.3.223 | Журнал ультразвукового контроля | ВСН 478-86 | Приложение 17 | Подрядчик | -
2.3.224 | Журнал цветной дефектоскопии | ВСН 478-86 | Приложение 19 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.225 | Журнал по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
2.3.226 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение Г | Подрядчик | -
2.3.227 | Журнал производства антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ, АКТЫ ИСПЫТАНИЙ И ДРУГИЕ
2.3.228 | Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ | СНиП 3.05.05-84; РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.229 | Акт проверки установки оборудования на фундамент | ВСН 478-86 | Форма 1 | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.230 | Акт на растяжку (сжатие) компенсаторов | СНиП 3.05.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.231 | Акт освидетельствования скрытых работ | СП 48.13330.2011; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.232 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | СНиП 3.05.05-84; РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.233 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | СНиП 3.05.05-84; РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | -
2.3.234 | Акт приемки защитного покрытия | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.235 | Акт приема-передачи оборудования в монтаж | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» | Форма ОС-15 | Подрядчик | Взамен Формы 12 ВСН 478-86
2.3.236 | Акт о выявленных дефектах оборудования |  | Форма ОС-16 | Подрядчик | Взамен Формы 13 ВСН 478-86
2.3.237 | Заключение по контролю качества сварных соединений визуальным и измерительным методом. |  |  | Подрядчик | -
2.3.238 | Акт на монтаж и сварку технологического трубопровода | РД-11-02-2006 | Приложение 4 или Приложение 5 | Подрядчик | Акт оформляется по Приложению 5, если технологический трубопровод относится к инженерным сетям
2.3.239 | Акт на антикоррозионную обработку (зачистка, грунтовка, покраска) | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.240 | Акт на монтаж греющего кабеля |  |  | Подрядчик | -
2.3.241 | Акт на теплоизоляцию трубопровода (минеральная вата, окожушка) |  |  | Подрядчик | -
2.3.242 | Акт на монтаж окожушек |  | Приложение 4 | Подрядчик | -
2.3.243 | Акт испытаний сосудов и аппаратов | ВСН 478-86 | Форма 2 | Подрядчик | В случае сборки их на строительной площадке, и требований проекта и паспорта
2.3.244 | Акт испытаний машин и механизмов | ВСН 478-86 | Форма 3 | Подрядчик | В соответствии с требованиями инструкции по монтажу
2.3.245 | Акт испытаний трубопроводов | ВСН 478-86 | Форма 4 | Подрядчик | -
2.3.246 | Акт на очистку полости трубопровода |  |  | Подрядчик | -
2.3.247 | Акт на сварку гарантийного стыка |  | Приложение к письму | Подрядчик | Является обязательной текущей исполнительной документацией
2.3.248 | Список дефектоскопистов по контролю качества сварных соединений трубопроводов | ВСН 478-86 | Приложение 9 | Подрядчик | -
2.3.249 | Списки сварщиков и термистов-операторов | ВСН 478-86 | Форма 6 | Подрядчик | -
2.3.250 | Заключение о результатах радиографического контроля | ВСН 478-86 | Приложение 14 | Подрядчик | -
2.3.251 | Заключение о проверке качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом | ВСН 478-86 | Приложение 16 | Подрядчик | -
2.3.252 | Заключение по цветной дефектоскопии | ВСН 478-86 | Приложение 18 | Подрядчик | -
2.3.253 | Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.12 | Подрядчик | -
2.3.254 | Протокол механических испытаний сварных соединений | ВСН 478-86 | Приложение 11 | Подрядчик | -
2.3.255 | Рентгеновские снимки сварных соединений | - | - | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.256 | Исполнительные чертежи участка в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре с нумерацией элементов и сварных соединений с выделением монтажных швов | п. 410 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Исполнительный чертеж участка в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре с нумерацией элементов и сварных соединений с выделением монтажных швов. Для трубопроводов с PN 10 МПа и более рекомендуется нумеровать также разъемные соединения
2.3.257 | Исполнительная геодезическая съемка отметок трубопровода | ГОСТ Р 51872-2002 | - | Подрядчик | -
2.3.258 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания | СНиП 3.01.04-87; ВСН 478-86 | Приложение 1; Форма 10 | Подрядчик | -
2.3.259 | Акт рабочей комиссии о приемке системы оборудования после комплексного опробования | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.260 | Свидетельство о монтаже технологического трубопровода | п. п. 408-413 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» |  | Подрядчик
2.3.261 | Паспорт арматуры | Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | Приложение 8 | Подрядчик
2.3.262 | Паспорт на сборочные единицы стальных трубопроводов комплектных трубопроводных линий | ВСН 478-86 | Приложение 20 | Подрядчик | Документация, предъявляемая на заводские сборочные единицы стальных трубопроводов на давление свыше 10 МПа
2.3.263 | Паспорт трубопровода | Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.264 | Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытаний на герметичность трубопроводов, расположенных на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях и эксплуатируемых под давлением при положительных температурах |  | Приложение 6 | Подрядчик
2.3.265 | Сопроводительные документы: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей; Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и прочее) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.3.266 | Перечень трубопроводов, подлежащих сдаче Заказчику после окончания монтажа | РД 153-34.1-003-01 | Форма П27.1 | Подрядчик | Разрешается оформлять вместо Приложения 20, ВСН-478-86
2.3.267 | Схема расположения сварных стыков трубопровода |  | Форма П27.3 | Подрядчик | В аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре с нумерацией элементов и сварных
|  | РД 153-34.1-003-01 |  |  | соединений с выделением монтажных швов
2.3.268 | Сводная таблица сварных стыков |  | Форма П27.4 | Подрядчик | Разрешается оформлять вместо Формы 6, ВСН-478-86
2.3.269 | Сварочный формуляр фронтового экрана котла |  | Форма П27.5 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.270 | Сведения о сварщиках |  | Форма П27.6 | Подрядчик | Разрешается оформлять вместо Формы 6, ВСН-478-86
2.3.271 | Протокол механических испытаний образцов сварных соединений |  | Форма П27.13 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.272 | Протокол металлографических исследований образцов сварных соединений |  | Форма П27.14 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.273 | Заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений |  | Форма П27.15 | Подрядчик | Разрешается оформлять вместо Приложения17, ВСН-478-86
2.3.274 | Заключение по радиографированию сварных соединений |  | Форма П27.16 | Подрядчик | Разрешается оформлять вместо Приложения15, ВСН-478-86
2.3.275 | Протокол стилоскопирования деталей и металла шва |  | Форма П27.17 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.276 | Протокол измерения твердости металла шва |  | Форма П27.18 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.277 | Журнал термообработки сварных соединений |  | Форма П27.19 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.278 | Акт на проверку сварных соединений путем прогонки металлического шара |  | Форма П27.20 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.279 | Акт на проверку соответствия присадочного материала марочному составу |  | Форма П27.8 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
2.3.280 | Акт на сварку контрольного соединения |  | Форма П27.9 | Подрядчик | По требованию проекта или Заказчика
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
2.3.281 | Журнал производства антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | Перечень журналов определяется Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком и Субподрядчиками
2.3.282 | Акт на подготовку и грунтовку поверхности | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.283 | Акт на специальную обработку поверхности защитного покрытия (вулканизация, окисловка швов футеровка и прочее) |  |  | Подрядчик
2.3.284 | Акт на защиту деревянных конструкций (обработка антисептиками, обработка антипиренами, гидрозащита и другие) |  |  | Подрядчик
2.3.285 | Акт на устройство лаг, подкладок, служащих основанием покрытия пола |  |  | Подрядчик | -
2.3.286 | Акт приемки защитного покрытия | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 2 | Подрядчик | -
2.3.287 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, БЛАГОУСТРОЙСТВО (исполнительная документация по мостовым переходам оформляется в соответствии с разделами выполняемых работ)
2.3.288 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик
2.3.289 | Акт на расчистку, корчевку пней, выторфовку | СП 78.13330.2012; |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.291 | Акт на разработку выемки | п.6.28 СП 48.13330.2011; |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.292 | Акт на устройство оснований под насыпи | ВСН 26-90; |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.293 | Акт на устройство изолирующих слоев под основания | СНиП Ш-10-75; |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.294 | Акт на осушение основания, в т.ч. с заменой грунтов | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | Исполнительная схема, протоколы испытаний грунта.
2.3.296 | Акт на кюветов |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.297 | Акт на устройство водоотвода и дренажей, укрепление русел и водоотводных сооружений |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.298 | Акт на возведение и уплотнение земляного полотна |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема; Протоколы испытания грунта, результаты контроля плотности, пробного уплотнения.
2.3.299 | Акт на устройство конструктивных слоев дорожных одежд и покрытий |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема; Протоколы испытания грунта, результаты контроля плотности, пробного уплотнения.
2.3.301 | Акт на армирование монолитных участков |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.302 | Акт на устройство растительного слоя |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.303 | Акт на устройство основания водопропускных труб. |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.304 | Акт монтажа водопропускных труб |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.305 | Акт устройства гидроизоляции водопропускных труб |  |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.306 | Акт установки барьерных ограждений | СП 48.13330.2011; |  | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.307 | Акт установки дорожных знаков | п.3.5г СНиП 3.01.04-87; РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | Исполнительная схема
2.3.309 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)
2.3.310 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
2.3.311 | Журнал сварочных работ |  | Приложение В | Подрядчик | -
2.3.312 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений |  | Приложение Г | Подрядчик | -
2.3.313 | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов |  | Приложение Д | Подрядчик | -
2.3.314 | Журнал бетонных работ |  | Приложение Х | Подрядчик | -
2.3.315 | Журнал антикоррозионных работ | СНиП 3.04.03-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
2.3.316 | Журнал монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением | СП 70.13330.2012 | Приложение Е | Подрядчик | -
2.3.317 | Журнал тарировки ключей | СП 70.13330.2012 | Приложение Ж | Подрядчик | -
2.3.318 | Акт проверки соответствия привязки дымовой трубы по генеральному плану (с приложением схемы привязки) | СНиП Ш-24-75; Приложение А (А1-А4) СО 153-34.21.408-2003; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.319 | Акт проверки соответствия фундамента дымовой трубы (перед его засыпкой) и его каркаса проекту |  |  | Подрядчик | -
2.3.320 | Акт освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции фундамента дымовой трубы | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.321 | Акт освидетельствования скрытых работ по установки арматуры, опалубки и закладных частей | СНиП Ш-24-75; Приложение А (А1) СО 153-34.21.408-2003; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.322 | Акт освидетельствования скрытых работ по заделки дефектов в бетоне с наружной и внутренней сторон ствола после распалубки, в особенности швов бетонирования |  |  | Подрядчик
2.3.323 | Акт освидетельствования скрытых работ по устройства гидроизоляции или антикоррозионной защиты с внутренней стороны ствола |  |  | Подрядчик | Если выполнение данных работ предусмотрено проектом
2.3.324 | Акт освидетельствования скрытых работ по устройства теплоизоляции ствола |  |  | Подрядчик | -
2.3.325 | Акт проверки качества бетонных, кирпичных и других поверхностей перед торкретированием |  |  | Подрядчик | -
2.3.326 | Акт монтажа металлических конструкций и молниезащиты |  |  | Подрядчик | -
2.3.327 | Акт укладки обрамления оголовка трубы | СНиП Ш-24-75; Приложение А (А1) СО 153-34.21.408-2003; РД-11-02-2006 |  | Подрядчик | -
2.3.328 | Акт устройства перекрытий и разделительной стенки в трубе |  |  | Подрядчик | -
2.3.329 | Акт установки контрольно-измерительной аппаратуры для определения параметров отводимых газов |  | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.330 | Акт наружной окраски трубы |  |  | Подрядчик | -
2.3.331 | Акт опрессовки и проверки вентиляции воздушного зазора между стволом и футеровкой, проверки его незасоренности |  |  | Подрядчик
2.3.332 | Акт приемки и проверки качества панелей для сборки газоотводящего ствола | СНиП Ш-24-75; Приложение А (А2) |  | Подрядчик | -
2.3.333 | Акт приемки металлических конструкций и элементов для подвески и монтажа царг газоотводящего ствола | СО 153-34.21.408-2003; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
2.3.334 | Акт обработки панелей и подготовки их к монтажу, устройства теплоизоляции и ее покрытия, покраски закладных деталей |  |  | Подрядчик
2.3.335 | Акт подготовки металлических конструкций трубы к монтажу |  |  | Подрядчик | -
2.3.336 | Акт приемки, подготовки к монтажу и монтажа металлических царг газоотводящего ствола |  |  | Подрядчик | -
2.3.337 | Акт проверки качества установки креплений и поддерживающих устройств металлического газоотводящего ствола и других металлических конструкций в железобетонной оболочке |  |  | Подрядчик
2.3.338 | Акт освидетельствования газоотводящего ствола в железобетонной оболочке после его готовности |  |  | Подрядчик | -
2.3.339 | Акт приемки оборудования для обслуживания трубы при ее эксплуатации, проверки его работы и возможности консервации |  |  | Подрядчик
2.3.340 | Акт приемки контрольно-измерительной аппаратуры |  |  | Подрядчик | -
2.3.341 | Акт промежуточной приемки смонтированных металлических конструкций | СНиП Ш-24-75; Приложение А (А4) СО 153-34.21.408-2003; РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик
2.3.342 | Исполнительные схемы геодезических измерений при разбивке осей и монтаже конструкций |  | - | Подрядчик | -
2.3.343 | Исполнительные схемы результатов долговременных геодезических наблюдений за вертикальными перемещениями конструкций трубы |  |  | Подрядчик | Результаты, полученные Подрядчиком в процессе строительства
2.3.344 | Акты испытаний металлических конструкций |  | - | Подрядчик | Необходимые испытания, предусмотренные проектом
2.3.345 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приложение А (А6), Приложение В (В 1.4) СО 153-34.21.408-2003 РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
2.3.346 | Акты промежуточной приемки ответственных конструкций | Приложение А (А6), Приложение В (В 1.5) СО 153-34.21.408-2003 РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик
2.3.347 | Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования | СНиП Ш-24-75; СНиП 3-05-03-85; СНиП 3-05-04-85*; СНиП 3-05-06-85; СНиП 3-05-07-87; СО 153-34.21.408-2003 | - | Подрядчик | -
2.3.348 | Акты об испытаниях систем вентиляции, канализации, теплоснабжения и дренажных устройств |  | - | Подрядчик | -
2.3.349 | Акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей |  | - | Подрядчик | -
2.3.350 | Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телеметрии, сигнализации и автоматизации |  |  | Подрядчик
2.3.351 | Акты об испытаниях молниезащиты |  | - | Подрядчик | -
2.3.352 | Заключение о соответствии предъявляемой к приемке дымовой трубы проектным разработкам | СО 153-34.21.408-2003 | Приложение А (А5) | Подрядчик | -
2.3.353 | Акт приемки законченной строительством дымовой трубы | СНиП Ш-24-75; СО 153-34.21.408-2003 | Приложение Б (Б1) | Подрядчик | -
3. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ, РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ КИПиА, ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ
3.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ)
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМ. РАЗДЕЛ 2.1. НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1.1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | ’Журналы должны быть заполнены, вестись согласно соответствующим НД, указанным в графе «Нормативный документ». Страницы пронумерованы,
3.1.2 | Журнал авторского надзора | СП 11-110-99 | Приложение Ж | Заказчик
3.1.3 | Журнал работ по устройству фундаментов под опоры | п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
3.1.4 | Журнал работ по монтажу опор | п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | сшиты, надпись «сброшюровано и сшито _ листов», подпись ответственного лица со стороны исполнителя и печать организации выдавшей журнал. При ведении журналов, актов даты начала и окончания, виды производимых работ должны совпадать, как в Журнале, так и в Актах, которые указаны в данном Журнале
3.1.5 | Журнал по монтажу заземления опор |  |  | Подрядчик
3.1.6 | Журнал всех видов соединений проводов и грозозащитных тросов, в том числе и сварных |  |  | Подрядчик
3.1.7 | Журнал монтажа натяжных и ремонтных зажимов проводов и грозозащитных тросов |  |  | Подрядчик
3.1.8 | Журнал монтажа проводов и грозозащитных тросов в анкерных участках |  |  | Подрядчик
3.1.9 | Журнал прокладки кабелей | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик
3.1.10 | Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В. | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 19 | Подрядчик
3.1.11 | Ведомость объектов, предъявляемых к приемке | п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.12 | Акт приемки скрытых работ по монтажу фундаментов и заземлению опор | п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 | Приложение 3 РД-11-02-2006 | Подрядчик | -
3.1.13 | Акт готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования (в т.ч. трансформатора) | п. 2.16 СНиП 3.05.06-85 | РД-11-02-2006 Приложение 4 | Подрядчик | -
3.1.14 | Акт освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
3.1.15 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
3.1.16 | Акт освидетельствования участков сетей инженернотехнического обеспечения | РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | -
3.1.17 | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» | Форма ОС-15 | Подрядчик | -
3.1.18 | Акт о выявленных дефектах оборудования |  | Форма ОС-16 | Подрядчик
3.1.19 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | п. 2.2 д СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 6 | Подрядчик
3.1.20 | Справка о ликвидации недоделок | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 6а | Подрядчик | В состав технической документации не входит и передается Заказчику отдельно
3.1.21 | Акт о приемке и монтаже силового трансформатора | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 7 | Подрядчик | -
3.1.22 | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 9 | Подрядчик
3.1.23 | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 10 | Подрядчик | -
3.1.24 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 11 | Подрядчик | -
3.1.25 | Протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 12 | Подрядчик | Составляется только для взрывоопасных зон
3.1.26 | Акт приемки траншей, каналов, тоннелей и блоков под монтаж кабелей | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 14а | Подрядчик | -
3.1.27 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 15 | Подрядчик | Для силовых кабелей
3.1.28 | Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей (после прокладки) | Требование Заказчика | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Для контрольных кабелей
3.1.29 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 16 | Подрядчик | Составляется только при прокладке при низких температурах
3.1.30 | Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 17 | Подрядчик | Строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение- схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок
3.1.31 | Протокол испытаний, силового кабеля напряжением выше 1000 В. (на барабане до прокладки) | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | По форме, предоставляемой ЭТЛ | Подрядчик | Представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний
3.1.32 | Паспорт заземляющего устройства с планом расположения элементов заземляющего устройства | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 17 | Подрядчик | С приложением исполнительной схемы
3.1.33 | Акт осмотра и проверки смонтированных кабельных металлоконструкций | Требование Заказчика | РД-11-02-2006 Приложение 4 | Подрядчик | С приложением исполнительной схемы
3.1.34 | Паспорт воздушной линии электропередачи | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 22 | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.35 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов высоковольтной линии до пересекаемого объекта | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 22 | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.36 | Акт проверки изоляторов | Глава 1.8.41 Правила устройства электроустановок |  | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.37 | Протокол испытания фарфоровых изоляторов | п.п. 3.147, 3.172 СНиП 3.05.06-85 | - | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.38 | Протокол измерения сопротивления заземления опор их оттяжек и тросов | Глава 1.8.41 Правила устройства электроустановок |  | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.39 | Акты (протоколы) измерений и осмотров переходов и пересечений | п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Составляются подрядной организацией совместно с представителями заинтересованных организаций, с приложением исполнительной схемы
3.1.40 | Исполнительный чертеж трассы с указанием мест пересечений с различными коммуникациями | Правила устройства электроустановок | - | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.41 | Чертеж профиля токопровода в местах пересечений с коммуникациями | Правила устройства электроустановок | - | Подрядчик | Для высоковольтных линий передач
3.1.42 | Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений | п. 1.8.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | Подрядчик
3.1.43 | Трехлинейная схема ВЛ с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров всех опор | п. 8.2.11 РД 34.20.504-94 | - | Подрядчик | -
3.1.44 | Проект производства работ | п. 5.7.2-5.7.10 СП 48.13330.2011 |  | Подрядчик | ППР должен быть согласован с Заказчиком в соответствии с НД указанным в графе «Нормативный документ»
3.1.45 | Протокол определения возможности ввода в эксплуатацию трансформатора без ревизии активной части | 3.197 СНиП 3.05.06-85, п. 15.1 (4) ВСН 342-75 | Приложение 6, 7 | Подрядчик по ПНР | Вопрос о монтаже трансформаторов без ревизии активной части и подъема колокола должен решать представитель шефмонтажа предприятия-изготовителя, а в случае отсутствия договора на шефмонтаж - монтирующая организация на основании требований документа, указанного в п. 3.195 СНиП 3.05.06-85
3.1.46 | Протокол ревизии трансформатора | п. 15.1 (5) ВСН 342-75 | Приложение 2 | Подрядчик по ПНР | В том случае, если ревизия производилась
3.1.47 | Акт испытания трансформатора на маслоплотность | п. 14.2 ВСН 342-75 | Форма подрядчика по ПНР | Подрядчик по ПНР
3.1.48 | Протокол сушки трансформатора | п. 15.1 (7) ВСН 342-75 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | В том случае, если сушка производилась
3.1.49 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций до 35 кВ включительно | Требование Заказчика |  | Подрядчик
3.1.50 | Протокол проверки цепи между заземлителем и заземляемыми элементами | Требование Заказчика | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.51 | Протокол осмотра и проверки разъединителей | Требование Заказчика | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.52 | Протокол фазировки | Требование Заказчика | - | Подрядчик | -
3.1.53 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | Требование Заказчика | - | Подрядчик | -
3.1.54 | Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп | Требование Заказчика | - | Подрядчик | -
3.1.55 | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 6б | Подрядчик | -
3.1.56 | Программа проведения пусконаладочных работ, утвержденная Заказчиком | п. 4.6 СНиП 3.05.06-85 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.57 | Проект производства пусконаладочных работ | п. 4.6 СНиП 3.05.06-85 |  | Подрядчик | ПППНР должен быть согласован с Заказчиком в соответствии с НД указанным в графе «Нормативный документ»
3.1.58 | Акты и протоколы пусконаладочных работ и испытаний оборудования | Правила устройства электроустановок, глава 1.8; РД 34.45-51.300-97 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | На все смонтированное оборудование. Форма по согласованию с Заказчиком
3.1.59 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания | п. 1.6 СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.01.04-87 | Приложение 1 | Подрядчик
3.1.60 | Акт технической готовности электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 2 | Подрядчик | -
3.1.61 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 3 | Подрядчик | В ведомости перечисляются важнейшие принципиальные отклонения с указанием причин, вызвавших эти отклонения, с приложением согласований - акты, протоколы, заключения экспертизы и другие документы, их обосновывающие
3.1.62 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 1 | Подрядчик
3.1.63 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 4 | Подрядчик | -
3.1.64 | Ведомость смонтированного электрооборудования | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 5 | Подрядчик | -
3.1.65 | Акт технической готовности электрооборудования для комплексного опробования | п. 4.18 СНиП 3.05.06-85 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.66 | Программа комплексного опробования оборудования, утвержденная Заказчиком | п. 4.19 СНиП 3.05.06-85 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.67 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 2 | Подрядчик | -
3.1.68 | Акт приемки пусконаладочных работ | п. 4.22 СНиП 3.05.06-85 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.69 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 |  | Подрядчик
3.1.70 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
3.1.71 | Сопроводительная документация: Паспорта, инструкции на оборудование (на русском языке), сертификаты соответствия (для всех типов оборудования и материалов, требующих сертификации), свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ), свидетельства (сертификаты) о поверке (калибровке) СИ, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации) | СНиП 3.01.04-87, п. 3.5 в |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ
3.1.72 | Акт приемки устройств молниезащиты | п. 1.13 РД 34.21.122-87 | Форма произвольная | Подрядчик
3.1.73 | Акт присоединения заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам | п. 1.13 РД 34.21.122-87; РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик
3.1.74 | Акт замера сопротивления току промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов | п. 1.13 РД 34.21.122-87 | Форма произвольная | Подрядчик
3.1.75 | Протоколы измерения сопротивления заземления грозозащитных устройств | РД 102-011-89 | Форма произвольная | Подрядчик
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
3.1.76 | Общий журнал работ | РД 11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | -
3.1.77 | Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку греющего кабеля | РД 11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | -
3.1.78 | Журнал прокладки греющих кабелей | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик | По форме Журнала прокладки кабелей
3.1.79 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 15 | Подрядчик | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой
3.1.80 | Протокол измерения сопротивления изоляции | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.81 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
3.1.82 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
3.1.83 | Комплект исполнительных чертежей | Статья 55, п. 3 (8) Градостроительный кодекс РФ; ГОСТ Р 51872-2002; ГОСТ Р 21.1101-2013 СП 48.13330.2011; п.3.5 б СНиП 3.01.04-87; ВСН 012-88 ч.2 |  | Подрядчик | Требования к чертежам изложены в общем составе исполнительной документации настоящей таблицы
3.1.84 | Сертификаты соответствия, паспорта на все применяемые материалы | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 | - | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
3.1.85 | Реестр исполнительной документации | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.2 с добавлением в нее дополнительного седьмого столбца, в который должно быть занесено имя электронного файла, содержащего копию указанного в строке документа (п.2.1 настоящего документа) | Подрядчик | В реестр заносится вся приемосдаточная документация, в том числе исполнительная производственная и исполнительная проектная
3.1.86 | Акт передачи оборудования для проведения пусконаладочных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 6б | Подрядчик | -
3.1.87 | Технический отчет испытаний электрооборудования, в т.ч. автоматических выключателей, устройств защитного отключения и др. | п.1.8.1 Правила устройства электроустановок | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
3.1.88 | Акт технической готовности электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 2 | Подрядчик | -
3.1.89 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 3 | Подрядчик | В ведомости перечисляются важнейшие принципиальные отклонения с указанием причин, вызвавших эти отклонения, с приложением согласований - акты, протоколы, заключения экспертизы и другие документы, их обосновывающие
3.1.90 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 1 | Подрядчик
3.1.91 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 4 | Подрядчик | -
3.1.92 | Ведомость смонтированного электрооборудования | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 5 | Подрядчик | -
3.1.93 | Протокол настройки контроллера | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.94 | Справка о ликвидации недоделок | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 6а | Подрядчик | -
3.1.95 | Протокол измерения сопротивления изоляции греющих кабелей | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.1.96 | Программа проведения пусконаладочных работ | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Программа утверждается Заказчиком
3.1.97 | Сопроводительная документация: Паспорта, инструкции на оборудование (на русском языке), сертификаты соответствия (для всех типов оборудования и материалов, требующих сертификации), свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ), свидетельства (сертификаты) о поверке (калибровке) СИ, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2. СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС), ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АСПТ)
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМ. РАЗДЕЛ 2.1.)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.2.1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | ’Журналы должны быть заполнены, вестись согласно соответствующим НД, указанным в графе «Нормативный документ». Страницы пронумерованы, сшиты, надпись «сброшюровано и сшито __ листов», подпись ответственного лица со стороны исполнителя и печать организации выдавшей журнал. При ведении журналов, актов даты начала и окончания, виды производимых работ должны совпадать, как в Журнале, так и в Актах, которые указаны в данном Журнале
3.2.2 | Журнал авторского надзора | СП 11-110-99 | Приложение Ж | Заказчик
3.2.3 | Перечень подрядных организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.1 | Подрядчик | -
3.2.4 | Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» | Форма ОС-15 | Подрядчик
3.2.5 | Акт технической готовности электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 2 | Подрядчик | -
3.2.6 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 3 | Подрядчик | -
3.2.7 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 1 | Подрядчик
3.2.8 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 4 | Подрядчик | -
3.2.9 | Ведомость смонтированного электрооборудования | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 5 | Подрядчик | -
3.2.10 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
3.2.11 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
3.2.12 | Журнал прокладки кабелей | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик | -
3.2.13 | Исполнительная схема монтажных работ | - | - | Подрядчик | Форма по согласованию с Заказчиком
3.2.14 | Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 3 | Заказчик | -
3.2.15 | Акт об окончании монтажных работ | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 5 | Подрядчик | -
3.2.16 | Ведомость смонтированных ППКП, ППУ, сигнальнопусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 16 | Подрядчик
3.2.17 | Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей) | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 6 | Подрядчик | -
3.2.18 | Акт испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на герметичность | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 8 | Подрядчик | -
3.2.19 | Акт испытания арматуры | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.2.20 | Акт о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 18 | Заказчик | -
3.2.21 | Акт готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования | п. 2.16 СНиП 3.05.06-85 | РД-11-02-2006 Приложение 4 | Подрядчик | -
3.2.22 | Акт испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.2.23 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 15 | Подрядчик | Для кабельных линий
3.2.24 | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 9 | Подрядчик | -
3.2.25 | Протокол прогрева кабелей на барабанах | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 13 | Подрядчик | Составляется только при прокладке при низких температурах
3.2.26 | Схема размещения пожарно-технических устройств | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 7 | Подрядчик | Во взрывоопасных помещениях
3.2.27 | Акт об окончании монтажных работ | п. 9, Приложение 1 РД 78.145-93; Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации | Приложение 12 | Подрядчик | Составляется в том случае, если монтажная организация выполняла только монтаж. К акту прилагается ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей
3.2.28 | Методика испытания работоспособности технических средств ПОС и АСПТ при приемке в эксплуатацию | п. 11.7, РД 78.145-93, Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Методика должна быть утверждена Заказчиком
3.2.29 | Акт испытания гидропневматической емкости | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.2.30 | Акт об окончании пусконаладочных работ | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 14 | Подрядчик | -
3.2.31 | Акт проведения индивидуальных испытаний АСПТ | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.2.32 | Акт проведения комплексных испытаний АСПТ | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.2.33 | Паспорт на зарядку баллонов установки газового пожаротушения | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.2.34 | Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу | Пособие к РД 78.145-93 | Приложение 10 | Подрядчик
3.2.35 | Акт освидетельствования скрытых работ (канализация) | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 7 | Подрядчик | -
3.2.36 | Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле) | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 7 | Подрядчик | -
3.2.37 | Свидетельство о поверке мегомметра | - | - | Подрядчик | -
3.2.38 | Ведомость эксплуатационной документации | - | - | Подрядчик | -
3.2.39 | Акт приемки технических средств ПОС в эксплуатацию | п. 11.10 РД 78.145-93 | Приложение 2 | Подрядчик | -
3.2.40 | Акт приемки АСПТ в эксплуатацию | п.35.7 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации | Приложение 29 | Подрядчик
3.2.41 | Паспорта, инструкции на оборудование |  |  | Заказчик, Подрядчик | На русском языке. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2.42 | Сопроводительная документация: Паспорта, инструкции на оборудование (на русском языке), сертификаты соответствия (для всех типов оборудования и материалов, требующих сертификации), свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ), свидетельства (сертификаты) о поверке (калибровке) СИ, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации) | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Для всех типов оборудования и материалов, требующих сертификации. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2.43 | Свидетельства о поверке средств измерений |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для средств измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2.44 | Сертификаты о калибровке |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для средств измерений, не требующих поверки. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2.45 | Свидетельства об утверждении типа средств измерений |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для средств измерений. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2.46 | Сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для продукции, подлежащей обязательной сертификации. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.2.47 | Комплект рабочей документации с внесенными изменениями и подписанный исполнителем |  |  | Подрядчик | Требования к чертежам изложены в общем составе исполнительной документации настоящей таблицы
3.2.48 | Резервная копия ПО для систем ПОС, АСПТ, СОПГ | - | - | Подрядчик | Для систем устанавливаемых непосредственно на объекте
3.2.49 | Утвержденные технические решения по отступлениям от проекта | - | - | Подрядчик | -
3.3. СРЕДСТВА ОХРАНЫ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМ. РАЗДЕЛ 2.1.)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.3.1. | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | Журналы должны быть заполнены, вестись согласно соответствующим НД, указанным в графе «Нормативный документ». Страницы пронумерованы, сшиты, надпись «сброшюровано и сшито __ листов», подпись ответственного лица со стороны исполнителя и печать организации выдавшей журнал. При ведении журналов, актов даты начала и окончания, виды производимых работ должны совпадать, как в Журнале, так и в Актах, которые указаны в данном Журнале
3.3.2. | Журнал авторского надзора | СП 11-110-99 | Приложение Ж | Заказчик
3.3.3. | Перечень подрядных организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.1 | Подрядчик | -
3.3.4. | Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж |  | Приложение Б | Подрядчик | -
3.3.5. | Акт освидетельствования скрытых работ |  | Приложение Г | Подрядчик
3.3.8. | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 4 | Подрядчик
3.3.9. | Ведомость смонтированного электрооборудования |  | Приложение Н | Подрядчик
3.3.10. | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
3.3.11. | Акт о проведении входного контроля |  | Приложение П | Подрядчик
3.3.13. | Протокол измерения сопротивления изоляции шлейфов и основных цепей |  | Приложение К | Подрядчик
3.3.14. | Журнал прокладки кабелей | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик
3.3.18. | Акт окончания монтажных работ и готовности оборудования для производства пусконаладочных работ |  | Приложение Д | Подрядчик
3.3.19. | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
3.3.20. | Программа и методика индивидуальных испытаний систем, утвержденная Заказчиком | п. 5.21 СНиП 3.05.07-85 | - | Подрядчик | Требования к содержанию в соответствии с РД 50-34.698-90
3.3.21. | Акт автономной наладки |  |  | Подрядчик
3.3.22. | Протокол проведения автономной наладки |  |  | Подрядчик
3.3.23. | Акт комплексной наладки |  |  | Подрядчик
3.3.24. | Акт приемки в эксплуатацию |  |  | Подрядчик
3.4. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМОТРИ РАЗДЕЛ 2.1.)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
3.4.1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | ’Журналы должны быть заполнены, вестись согласно соответствующим НД, указанным в графе «Нормативный документ». Страницы пронумерованы, сшиты, надпись «сброшюровано и сшито __ листов», подпись ответственного лица со стороны исполнителя и печать организации выдавшей журнал. При ведении журналов, актов даты начала и окончания, виды производимых работ должны совпадать, как в Журнале, так и в Актах, которые указаны в данном Журнале
3.4.2 | Журнал авторского надзора | СП 11-110-99 | Приложение Ж | Заказчик
3.4.3 | Акт передачи рабочей документации для производства работ | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 2 | Подрядчик | -
3.4.4 | Акт проверки приборов и средств автоматизации | СНиП 3.05.07-85 | - | Подрядчик | -
3.4.5 | Акт передачи оборудования, изделий и материалов (приборов, средств автоматизации) в монтаж | п. 5.8 СНиП 3.05.07-85; Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» | Форма ОС-15 | Подрядчик
3.4.6 | Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 24 | Подрядчик | Форма по согласованию с Заказчиком
3.4.7 | Перечень подрядных организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.1 | Подрядчик | -
3.4.8 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 3 | Подрядчик | В акте следует особо отметить правильность установки закладных конструкций и первичных приборов на технологическом оборудовании, аппаратах и трубопроводах в соответствии с п. 2.12 СНиП 3.05.07-85
3.4.9 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 11 | Подрядчик | -
3.4.10 | Протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 12 | Подрядчик | Составляется только для взрывоопасных зон
3.4.11 | Исполнительная схема монтажных работ | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 14 | Подрядчик | Оформляется на проектных схемах с отражением фактически выполненных работ
3.4.12 | Журнал прокладки кабелей | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик | -
3.4.13 | Протокол измерения сопротивления изоляции провода, кабеля | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 20 | Подрядчик | -
3.4.14 | Протокол прогрева кабелей на барабане | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 21 | Подрядчик | Составляется только при прокладке при низких температурах
3.4.15 | Акт проверки приборов и средств автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 23 | Подрядчик | -
3.4.16 | Акт предмонтажной проверки приборов и средств автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 23 | Подрядчик | -
3.4.17 | Акт освидетельствования скрытых работ | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 7 | Подрядчик | -
3.4.18 | Акт приемки смонтированных систем автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 26 | Подрядчик | -
3.4.19 | Ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 25 | Подрядчик | Прилагается к акту приемки смонтированных систем автоматизации
3.4.20 | Паспорт регенерационного участка (ВОЛС) | - | - | Подрядчик | Для оптоволоконных линий связи
3.4.21 | Паспорт на смонтированную соединительную муфту | - | - | Подрядчик | Для оптоволоконных линий связи
3.4.22 | Протокол измерения оптических параметров смонтированного оптического кабеля | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 5 | Подрядчик | Для оптоволоконных линий связи
3.4.23 | Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 8 | Подрядчик | -
3.4.24 | Акт пневматических испытаний трубных проводок на плотность с определением падения давления за время испытаний | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 9 | Подрядчик | Составляется на трубные проводки, заполняемые горючими, токсичными и сжиженными газами (кроме газопроводов с давлением до 0,1 МПа) трубные проводки, заполняемые кислородом, трубные проводки на давление свыше 10 МПа и на абсолютное давление от 0,001 до 0,095 МПа
3.4.25 | Акт на обезжиривание арматуры, соединений и труб | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 10 | Подрядчик | Составляется на трубные проводки, заполненные кислородом
3.4.26 | Комплект документации на трубные проводки давлением свыше 10 МПа | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 11 | Подрядчик | Для трубных проводок высокого давления (свыше 10 МПа)
3.4.27 | Протокол фазировки | Требование Заказчика | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.4.28 | Акт технической готовности электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 2 | Подрядчик | -
3.4.29 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 3 | Подрядчик | -
3.4.30 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 1 | Подрядчик
3.4.31 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 4 | Подрядчик | При необходимости оформляется после этапа СМР
3.4.32 | Ведомость смонтированного электрооборудования | п. 1.7 СНиП 3.05.06-85 | И1.13-07 Форма 5 | Подрядчик | -
3.4.33 | Программа и методика индивидуальных испытаний систем автоматизации, утвержденная Заказчиком | п. 5.21 СНиП 3.05.07-85 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Требования к содержанию в соответствии с РД 50-34.698-90
3.4.34 | Акт приемки систем автоматизации после индивидуальных испытаний | Приложение 2 СНиП 3.05.05-84 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.4.35 | Протоколы проведения индивидуальных испытаний (приложения к Акту приемки индивидуальных испытаний) |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
3.4.36 | Ведомость дефектов и замечаний к системам автоматизации (приложение к Акту приемки после индивидуальных испытаний) |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
3.4.37 | Программа и методика комплексных испытаний систем автоматизации, утвержденная Заказчиком | п.5.21 СНиП 3.05.07-85 | - | Подрядчик | Требования к содержанию в соответствии с РД 50-34.698-90
3.4.38 | Акт комплексного опробования систем автоматизации | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.4.39 | Протоколы проведения комплексных испытаний (приложения к Акту комплексного опробования) | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.4.40 | Ведомость дефектов и замечаний (приложение к акту комплексного опробования) | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.4.41 | Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации |  |  | Подрядчик | -
3.4.42 | Акт о приемке АС в опытную эксплуатацию | п.20 ГОСТ 34.601-90 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.4.43 | Журнал проведения опытной эксплуатации АС | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Заказчик, Подрядчик | -
3.4.44 | Акт о завершении опытной эксплуатации АС | п.21 ГОСТ 34.601-90 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
3.4.45 | Акт о приемке АС в постоянную эксплуатацию | п.22 ГОСТ 34.601-90; п.5.24 СНиП 3.05.07-85 | Приложение 1 | Подрядчик | Заменить в форме акта словосочетание «система автоматизации» на «АС»
3.4.46 | Резервная копия ПО для систем АСУТП, ПАЗ, локальных блоков управления | - | - | Подрядчик | Для систем устанавливаемых непосредственно на объекте
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
3.4.47 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик
3.4.48 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | -
3.4.49 | Паспорт на оборудование, руководства по эксплуатации, разрешения на применение (при необходимости) и др. заводская документация |  |  | Заказчик, Подрядчик | На русском языке. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.4.50 | Акт приемо-сдаточных испытаний на предприятиях-изготовителях комплектов автоматизации и телемеханики в соответствии с Перечнем оборудования и средств автоматизации и |  |  | Заказчик | Форма предприятия- изготовителя
телемеханизации, связи, ИТ, подлежащих заводской приемке с участием представителей Заказчика
3.4.51 | Сертификат соответствия |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для всех типов оборудования и материалов, требующих сертификации. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.4.52 | Свидетельство о поверке средств измерений |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для средств измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.4.53 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  |  | Заказчик, Подрядчик | Для средств измерений. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.4.54 | Сертификаты о калибровке | - | - | Заказчик, Подрядчик | Для средств измерений, не требующих поверки. Заказчик в случае работы с давальческими материалами
3.4.55 | Пожарный сертификат | - | - | Заказчик, Подрядчик
4. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ СИСТЕМ СВЯЗИ
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМ. РАЗДЕЛ 2.1.)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАДИОБАШЕН И АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
4.1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 | Приложение 1 | Подрядчик | -
4.2 | Журнал авторского надзора | СП 11-110-99 | Приложение Ж | Заказчик
4.3 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | -
4.4 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | -
4.5 | Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений |  | Приложение Г | Подрядчик | -
4.6 | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов |  | Приложение Д | Подрядчик | -
4.7 | Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением |  | Приложение Е | Подрядчик | -
4.8 | Акт проверки вертикальности радиобашен (мачт связи) | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | -
4.9 | Акт на герметизацию кабельных вводов |  | Приложение 3 | Подрядчик | -
4.10 | Акт на антикоррозионную защиту соединений |  | Приложение 3 | Подрядчик | -
4.11 | Паспорт завода-изготовителя на башню | - | - | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
4.12 | Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта с отметкой исполнителя работ |  |  | Подрядчик
4.13 | Копии удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку металлических конструкций |  |  | Подрядчик
4.14 | Исполнительные геодезические схемы положения конструкций | ГОСТ 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик | -
4.15 | Ведомость монтажных натяжений оттяжек мачт и раскосов башен | - | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | -
4.16 | Паспорт натяжных приспособлений (индивидуальный) | - | - | Подрядчик | -
4.17 | Исполнительная схема вертикальности ствола опоры и протокол измерения вертикальности ствола опоры | ГОСТ 51872-2002 | Приложение А | Подрядчик | -
4.18 | Заключение о возможности навески на опору проектируемого антенного оборудования (расчет несущей способности опоры) |  |  | Проектная организация | В составе проекта
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЙ ВНУТРИЗОНОВЫХ И МЕСТНЫХ СЕТЕЙ
4.19 | Протокол электрических измерений постоянным током межстанционных кабельных линий (симметричный кабель) | Единое руководство составления исполнительной | Форма 2-КЛМС | Подрядчик
4.20 | Протокол электрических измерений постоянным током межстанционных линий или магистральных участков и распределительных участков абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) | документации на законченные строительством линейные сооружения | Форма 3-КЛМС; Форма 4-КЛМС | Подрядчик
4.21 | Протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями ВЧ кабеля | проводной связи | Форма 5-КЛМС | Подрядчик
4.22 | Протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) |  | Форма 6-КЛМС | Подрядчик
4.23 | Протокол электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью |  | Форма 7-КЛМС | Подрядчик
4.24 | Протокол измерения потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом |  | Форма 7-МВЛКС | Подрядчик
4.25 | Укладочная ведомость прокладки кабелей в грунте |  | Форма 20-МВЛКС | Подрядчик | -
4.26 | Акт на скрытые работы |  | Формы 21, 22, 24-МВЛКС | Подрядчик | -
4.27 | Акт проверки смонтированных межстанционных и магистральных участков абонентских кабельных линий на герметичность оболочек |  | Форма 8-КЛМС | Подрядчик
4.28 | Акт испытания оборудования для содержания кабелей под воздушным избыточным постоянным давлением |  | Форма 9-КЛМС | Подрядчик | -
4.29 | Протокол измерения электрического сопротивления заземлений |  | Форма 10-КЛМС | Подрядчик | -
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ
4.30 | Титульный лист | Единое руководство | Форма 3-МВЛКС | Подрядчик | -
4.31 | Протокол электрических измерений постоянным током распределительных участков абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) | составления исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи | Форма 4-КЛМС | Подрядчик
4.32 | Протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) |  | Форма 6-КЛМС | Подрядчик
4.33 | Протокол измерения сопротивления заземления |  | Форма 5-ВЛС | Подрядчик | -
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОГО ТРАКТА И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
4.34 | ■ тип линии передачи; ■ тип системы передачи; ■ количество вводимых трактов и каналов передачи; ■ количество вводимых трактов и каналов передачи; ■ оценка соответствия их параметров; ■ результаты измерений электрических параметров; ■ данные о служебных каналах. Электрические паспорта на линейный тракт, систему передачи, мультиплексоры, цифровые каналы и тракты. | Правила технической эксплуатации радиорелейных линий передачи прямой видимости, книга 4, часть 1 | Приложения Г, Приложение Е | Подрядчик
Протоколы измерений параметров линейного тракта, системы передачи, мультиплексоров, цифровых каналов и трактов
ДРУГАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.35 | Протокол измерений параметров структурированной кабельной системы категорий 5е и 6 классов D и E | ГОСТ Р 53245-2008 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
4.36 | Программы и методики комплексного опробования (испытания) оборудования, согласованные с Заказчиком (пусконаладочные работы) |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
4.37 | Протокол комплексного опробования (испытания) смонтированного оборудования по подсистемам и комплекса средств |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | По согласованным программам и методикам комплексного опробования (испытания) оборудования, форма по согласованию с Заказчиком
4.38 | Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации | СНиП 3.05.07-85 | Приложение 1 | Подрядчик | -
4.39 | Протокол электрических измерений на систему ЦРРЛ (по потоку Е1), включая каналы служебной связи и антенно-волноводный тракт | Нормы на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | По форме представляемой ЭТЛ
4.40 | Протокол измерений коэффициента ошибок по битам (блокам) в виде распечатки результатов измерений с измерительного прибора |  | Приложение 4 | Подрядчик | По форме представляемой ЭТЛ, в протоколе должны содержаться следующие данные - даты измерений, должность, наименование организации, ФИО, подпись лица, проводившего измерения, типа измерительного прибора; сведения о поверке прибора
4.41 | Протокол фазового дрожания трактов Е1 в виде распечатки результатов измерений с измерительного прибора |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
4.42 | Протокол измерений (двух часовые) выделения тракта Е1 для промежуточных станций |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик
4.43 | Электрические паспорта: на простые сетевые тракты Е1 по конечным пунктам выделения на Ethernet канал, образованный по конечным пунктам выделения |  |  | Подрядчик
4.44 | Акт испытаний сети передачи данных |  | - | Подрядчик | -
4.45 | Протокол проведения испытаний сети передачи данных |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | По форме представляемой ЭТЛ
4.46 | Протокол электрических измерений на оборудование РРС |  | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | По форме представляемой ЭТЛ
4.47 | Акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных средств | РД 45.156-2000 | Форма ВОЛС-РД-8/1 | Подрядчик | -
4.48 | Ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации | СТО 11233753-001- 2006-10-29 | Приложение 25 | Подрядчик | -
4.49 | Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» | Форма ОС-15 | Подрядчик | -
4.50 | Акт о выявленных дефектах оборудования |  | Форма ОС-16 | Подрядчик
4.51 | Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 1 | Подрядчик | -
4.52 | Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования | СНиП 3.01.04-87 | Приложение 2 | Подрядчик | -
4.53 | Протокол измерения цифрового тракта | Нормы на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | По форме представляемой ЭТЛ
4.54 | Акт измерения параметров с приложение протоколов измерений (измерение КСВ - distant to fault, КСВ - в рабочей полосе частот) с заключением о не превышении максимального КСВ заявленного в паспортах на АФУ |  |  | Подрядчик
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС)
4.55 | Опись документов. Паспорта трассы | РД 45.156-2000 | Форма ВОЛС-ПТ -1 | Подрядчик | -
4.56 | Титульный лист паспорта трассы |  | Форма ВОЛС-ПТ-2 | Подрядчик | -
4.57 | Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей кабеля |  | Форма ВОЛС-ПТ-3 | Подрядчик | -
4.58 | Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участках регенерации между оконечными пунктами ВОЛП |  | Форма ВОЛС-ПТ-4 | Подрядчик
4.59 | Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках регенерации |  | Форма ВОЛС-ПТ-5 | Подрядчик
4.60 | Схема распределения ОВ на кассетах разветвительной муфты |  | Форма ВОЛС-ПТ-6 | Подрядчик | -
4.61 | Схема расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах и на участке |  | Форма ВОЛС-ПТ-7, ПТ-8 | Подрядчик | -
4.62 | Планы ввода кабелей в ОП |  | Форма ВОЛС-ПТ-9 | Подрядчик | -
4.63 | Схема заземления бронепокровов ВОК в шахте ОП | РД 45.156-2000 | Форма ВОЛС-ПТ-10 | Подрядчик | -
4.64 | План ввода кабелей в НРП-....с привязкой контуров заземления |  | Форма ВОЛС-ПТ -11 | Подрядчик | -
4.65 | Планы размещения оборудования и стоек в НРП |  | Форма ВОЛС-ПТ-12 | Подрядчик | -
4.66 | Монтажная схема участка регенерации |  | Форма ВОЛС-ПТ -13 | Подрядчик | -
4.67 | Ведомость проложенных строительных длин ВОК |  | Форма ВОЛС-ПТ -14 | Подрядчик | -
4.68 | Ведомость прокладки сигнально предупредительной ленты | РД 45.190-2001 | Приложение В .11 | Подрядчик | -
4.69 | Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты | РД 45.156-2000 | Форма ВОЛС-ПТ -15 | Подрядчик
4.70 | Картограмма глубины залегания кабеля и сигнальнопредупредительной ленты по участкам |  | Форма ВОЛС-ПТ-16 | Подрядчик | -
4.71 | Опись документов. Паспорт трассы оптический и электрический |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-1 | Подрядчик | -
4.72 | Титульный лист оптического и электрического паспорта трассы |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-2 | Подрядчик | -
4.73 | Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК (с эскизом поперечного сечения) |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-3 | Подрядчик | -
4.74 | Схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участке регенерации |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-4 | Подрядчик | -
4.75 | Протокол монтажа муфт |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-5 | Подрядчик | -
4.76 | Протокол монтажа оптического кросса |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-6 | Подрядчик | -
4.77 | Рефлектограмма двухсторонних измерений затухания ОВ на смонтированном участке регенерации |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-7 | Подрядчик | -
4.78 | Протокол измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участке регенерации |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-8 | Подрядчик | -
4.79 | Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы-«земля») на смонтированном участке регенерации |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-9 | Подрядчик
4.80 | Протокол проверки защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов | РД 45.156-2000 | Форма ВОЛС-ПТЭ-10 | Подрядчик | -
4.81 | Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства |  | Форма ВОЛС-ПТЭ-10 | Подрядчик | -
4.82 | Опись документов. Рабочая документация |  | Форма ВОЛС-РД-1 | Подрядчик | -
4.83 | Титульный лист рабочей документации |  | Форма ВОЛС-РД-2 | Подрядчик | -
4.84 | Протокол входного контроля строительных длин ОК |  | Форма ВОЛС-РД-4 | Подрядчик | -
4.85 | Отчет по прокладке ВОК |  | Форма ВОЛС-РД-5 | Подрядчик | -
4.86 | Протокол измерений затухания ОВ строительных длин после прокладки ВОК с приложением рефлектограмм |  | Форма ВОЛС-РД-6 | Подрядчик
4.87 | Акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных средств |  | Форма ВОЛС РД 8/1 | Подрядчик | -
4.88 | Акт на скрытые работы по строительству кабельной канализации |  | Форма ВОЛС РД 8/2 | Подрядчик | -
4.89 | Акт на скрытые работы по устройству кабельных переходов на пересечении с автомобильной (или железной) дорогой |  | Форма ВОЛС РД 8/3 | Подрядчик
4.90 | Акт на скрытые работы по строительству НРП |  | Форма ВОЛС РД 8/4 | Подрядчик | -
4.91 | Акт на скрытые работы по устройству заземлений |  | Форма ВОЛС РД 8/5 | Подрядчик | -
4.92 | Перечень внесенных в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним |  | Форма ВОЛС РД 9 | Подрядчик
4.93 | Справка о принятии на учет инженерных коммуникаций |  | Форма ВОЛС РД 10 | Подрядчик | -
4.94 | Сопроводительная документация: Сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей и оборудования. | п. 3.5 в СНиП 3.01.04-87 |  | Заказчик, Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами
** - перечень является обязательным, но не всеобъемлющим, при оформлении ИД по объектам руководствоваться требованиями актуальных НТД, иных законодательных актов, документов ООО "Сладковско-Заречное"
2.1. Приемо-сдаточная документация состоит из разрешительной документации и исполнительной документации, подтверждающей фактическое выполнение СМР в соответствии с нормативной документацией и настоящих требований в виде прошитых, пронумерованных и скрепленных его печатью книг. Приемо-сдаточная документация формируется Подрядчиком. Подрядчик предоставляет электронную копию приемо-сдаточной документации, выполненную методом сканирования оригинала документов с приложением электронного реестра передаваемых файлов в формате MS Excel, выполненного в виде таблицы по Форме 1.2 (ВСН 012-88, ч.2).
2.2. Исполнительная документация формируется в отдельную папку по разделам проекта на отдельные позиции по генплану (ГП) или на отдельные участки с указанием ПК. Многостраничные документы, имеющие собственную нумерацию листов (журналы работ, паспорта на оборудование и т.п.) вносятся в реестр как отдельный документ. Номер по списку присваивается только первому листу (обложке) этого документа с указанием общего количества листов. Остальные многостраничные документы (лицензии, ведомости и т.п.) имеют сквозную нумерацию. При количестве папок по объему более одной в первую папку первой страницей вкладывается «Сводный реестр». Маркировка папок осуществляется на лицевой стороне и корешке папки. Идентификационный номер папки исполнительной приемо-сдаточной документации содержит: ■ номер позиции по Генплану; ■ наименование объекта строительства; ■ сокращенную информацию о документах.
2.3. На копиях документов должен стоять штамп "КОПИЯ ВЕРНА", с подписью ответственного лица с расшифровкой ФИО, должности, наименованием организации.
2.4. На документах требующих подтверждения, освидетельствования Техническим надзором Заказчика, должен стоять штамп ТН, с подписью.
2.5 Записи должны быть выполнены чернилами (шариковыми, гелиевыми ручками и пр., но не карандашом) или распечатаны обычными печатными шрифтами с возможностью разборчивого копирования.
2.6 При необходимости внесения незначительных поправок в заполненные документы, необходимо зачеркнуть неправильные данные и внести правильные рядом с предыдущей информацией. Любая правка должна иметь рядом дату внесения, подпись с расшифровкой вносящего изменения и должность, а также заверена подписью и штампом представителя ТН Заказчика. Использование забеливания, корректирующей жидкости или ленты - запрещено. Внесение рукописных изменений в машинопечатное содержимое документов не допускается.
2.7 Формы приемо-сдаточной документации должны подписываться и датироваться последовательно по мере выполнения работ. Фамилии должны быть прописаны четко, печатными буквами с подписью, должностью, наименованием организации и датой.
2.8 Поврежденные записи, на которых имеется грязь, водные пятна, прожиги и пр., должны быть заменены. Поврежденные записи должны прилагаться ко вновь оформленным, пока новые записи не пройдут проверку и подписание.